TEST365ALM

详细实施方案

从范围冻结到全量验收的研发执行基线

独立 ALM 替代产品  /  V1.0 立项评审稿  /  2026-09-20

| 研发资产 | 当前交付内容 |
| --- | --- |
| 完整模块分解 | 32个模块 / 192个工作包 / 78个两周迭代 |
| 验证资产 | 160条模块断言 + 24条端到端场景 |
| 工程契约 | 56个数据对象 / 84条拟定接口 / 14个核心API操作子集 |

使用边界
目标实例、Edition、扩展、旧资产及实际团队尚未确认。范围、预算和技术选型须经G0评审；本次是规划和辅助工具交付，不是已完成的业务系统。

配套交付：可版本管理的Markdown、工作分解与验收CSV、数据/API设计及校验工具。

# 阅读导览

| 使用顺序 | 对应章节或文件 |
| --- | --- |
| 统一理解 | 第1～5章：完成定义、架构、技术基线与仓库结构 |
| 开始研发 | 第6～7章：前6周及纵向切片的具体实施 |
| 把关实现 | 第8～18章：数据、API、状态机、基线、执行、迁移、测试与安全 |
| 上线与验收 | 第19～24章：部署、工作管理、全量验收和交接 |
| 逐模块执行 | 附录A：32个模块，逐项给出步骤、依赖、接口与验收 |
| 数据与场景 | 附录B：56个对象与约束；附录C：24条端到端场景 |
| 机器可读资产 | planning内的WBS、范围、迭代和测试CSV；contracts内OpenAPI JSON |

Word导航窗格可按标题跳转。详细CSV与接口JSON随仓库包交付；所有产品任务和测试保持未完成/未运行状态，待研发证据更新。

面向：架构、产品、后端、前端、测试、迁移、兼容与运维团队
版本：V1.0 立项级执行基线｜日期：2026-09-20

# 1. 如何使用本方案

本方案提供从范围调查、工程建立、领域开发到迁移、全量验收和维护的实施顺序。执行时先读第 2～10 章建立统一约束，再按 planning/sprints.csv 的迭代安排和附录 32 个模块手册开发。每个模块包含前置条件、实体、接口、六个工作包级步骤及五条验收场景。

当前交付是详细研发方案与项目资产，不是完整应用代码。tools 中的文档校验和预算计算可以现在运行；应用启动、业务 API、迁移和旧生态兼容需要依照方案实际开发。不得把示例契约、空目录或自动生成的样例当作已完成功能。

ALM 目标实例、Edition、扩展、旧脚本及生产数据尚未提供。采用 26.1 官方资料作为参考基线，P0 必须建立实际产品的完整功能盘点；未确定项不能在最终全量验收时被默认排除。[R01][R02]

本方案中的开发步骤是工作包，不是几条命令自动生成企业产品。一个工作包应拆为数日内可完成的 Issue，落实实现提交、自动化测试及真实业务证据。仓库内测试场景初始状态均为 NOT_RUN，避免文档生成后产生虚假的完成率。

# 2. 目标、约束与“完成”的定义

最终目标分成七张独立验收表：业务功能、历史数据、项目 REST、站点管理与 OTA/COM、工作流脚本、客户端/扩展、非功能与交付。只有已冻结范围内全部 MUST 项有证据且关键差异关闭，才可声明全量替代完成。

原生业务能力与历史兼容并行建设。新业务 API 可采用现代设计；旧接口的反腐层保存旧语义，并通过统一业务服务执行权限、规则和审计。任何兼容适配器不得直接绕过业务内核写库。

“相同业务目的”“相同数据含义”“相同 API 行为”“相同旧客户端可运行”是不同层次。基线、脚本和 COM 的特定语义以官方资料和合法实机样本验证，不通过名称相似推定完成。[R02][R03][R04]

范围排除仅限明确独立产品：重新实现完整 UFT、LoadRunner 等执行引擎；本项目仍需实现已冻结的调用、调度和结果集成。任何将原 ALM 服务端继续作为底层的过渡功能，必须标注“共存”，不能计为独立替代完成。

# 3. 总体架构与模块边界

浏览器工作台 / 离线客户端 / 外部业务调用
                  |
          HTTPS / 身份代理 / BFF
                  |
        Test365Alm 模块化业务内核
  项目  元数据  需求  测试  运行  缺陷  追踪
  规则  版本基线  审计  资产  报表  项目规划
         |                |             |
   事务 Outbox       异步工作进程     原生 API
         |                |             |
   集成连接器       执行调度器      独立兼容网关
                         |             |
                Windows/Linux节点   REST/COM/脚本
                         |
                合法授权的测试引擎

业务内核先做模块化单体，所有模块通过显式 application service 或领域事件交互。执行节点、兼容进程及高耗时工作进程独立，避免脚本和测试引擎崩溃影响交易服务。

模块内部采用 domain、application、infrastructure、interfaces 分层。业务规则放在 domain/application；HTTP Controller 只做协议转换，不能把所有规则堆在 Controller。公共包只放稳定的身份、时间、错误及事件协议，不建立无边界的 shared-business 巨包。

数据库是交易事实来源；搜索索引、仪表盘和统计为可重建投影。对象存储是文件内容来源，但元数据、引用、保留和可用状态仍由业务服务管理。跨系统调用不进入数据库长事务。

# 4. 技术基线与选型决策

| 组件 | 候选基线 | 锁定动作 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Java 21；Spring Boot 4.1.x | 核验完整依赖兼容后固定补丁及 Maven Wrapper；记录 BOM |
| 前端 | React + TypeScript；Node 24 LTS；Vite | 首次脚手架后提交 package-lock.json，CI 使用 npm ci |
| 交易数据库 | PostgreSQL 17 的受支持补丁 | 本地、测试及生产保持同主版本；版本变更需迁移回归 |
| 身份 | 支持 OIDC/SAML 的身份代理，候选 Keycloak | 明确 Realm/租户隔离、回调 URI、Cookie 及会话政策 |
| 对象存储 | 受支持的对象存储服务 | 必测版本化、权限、预签名、保留、备份及许可 |
| 执行节点 | Go 等受支持运行时；Windows 补充 .NET 10 | 按真实测试引擎验证平台、位数和进程管理 |
| 查询/分析 | 初期 PostgreSQL 读模型 | 只有性能报告证明需要才引入独立搜索或分析数据库 |
| 部署 | 开发环境 Compose；生产按客户环境选择 | 生产不能照搬开发密码、开放端口和单机无备份配置 |

截至研究时，官方页面标示 Spring Boot 4.1.1、Node 24 LTS 等信息；这是资料检索结果，不是未来 36 个月一直有效的固定支持承诺。[R05][R06] PostgreSQL、身份和 Windows 桥接按相应官方支持资料定期复核。[R07][R09][R14]

P0 必须形成 ADR：为什么选择该栈、被拒方案、适配限制、维护成本和回退路径。不得在未验证前把所有 UI、报表和同步逻辑绑定到许可证未审查的组件。

# 5. 仓库结构与现在可以执行的操作

文档包中已提供 docs、planning、contracts、tools、templates、examples、deliverables 和 validation。以下业务目录是后续 P0/P1 建设目标，不代表已经存在可启动代码。

Test365Alm/
  apps/web/                  前端工作台，P1 实现
  apps/server/               模块化交易服务，P0/P1 实现
  apps/worker/               异步任务进程，P1/P2 实现
  agents/                    测试执行节点，P1/P2 实现
  compat/rest/               旧 REST 兼容，P0 预研/P3 实现
  compat/windows/            OTA/COM 和脚本兼容，P0 预研/P3 实现
  db/migration/              受控数据库迁移，P0 起实现
  tests/{unit,integration,contract,e2e,compat,performance}/
  contracts/                 核心接口、状态机及数据设计参考
  docs/modules/              32 个实施手册
  planning/                  范围、工作包、测试、迭代与预算
  tools/                     文档校验、预算、GitHub 发布辅助

在解压后的根目录执行以下命令。Python 3.10 或以上即可运行本包的标准库工具。

python tools/validate_package.py
python tools/calculate_budget.py
python -m unittest discover -s tools/tests -v
python tools/publish_github.py --owner fangzhiy --repo Test365Alm

最后一条默认只预览，不创建或推送。实际发布需安装 Git、GitHub CLI，并完成本机授权；详见《04 GitHub 发布说明》。当前连接器没有新建仓库能力，本次会话未完成远端创建或上传。[R12]

# 6. P0 前六周逐周执行安排

## 第 1 周：建立授权、范围与共同语言

产品负责人收集目标版本及扩展清单，领域专家录制业务主线，项目经理建立 D01～D08 决策表。架构师组织对象建模，明确 Requirement、Test、Instance、Run、Attempt、Baseline 的区别。安全负责人完成数据使用授权和脱敏规则。

本周产出：目标环境登记、初始范围矩阵、术语表、角色名单、样本审批和威胁模型。验收：每个核心业务名词有定义，任何未知兼容项被登记，不把猜测写成客户事实。

## 第 2 周：搭建工程与核心风险样本

建立开发分支和自动化文档检查；使用官方初始化工具生成候选后端与前端，提交依赖锁。准备普通、强定制和大容量三类脱敏项目。记录原 REST、OTA、VBScript 以及基线固定行为的请求与结果。

本周产出：可构建健康检查、版本锁草案、黄金数据清单、接口及脚本轨迹。验收：新开发机可复现构建，样本哈希和来源清楚，实际未验证项保持 OPEN。

## 第 3 周：验证一致性与迁移通道

实现仅用于研究的最小版本/基线模型；并发修改用例和关系时建立快照，证明不会混合不同版本。编写只读样本提取和中间格式转换，验证附件、作者、时区和历史修订可取得程度。

本周产出：基线概念验证、数据缺口报告、迁移映射草案。验收：重复导入不增加对象，无法提取的数据逐项标记；概念验证不计为完整产品实现。

## 第 4 周：验证兼容可行性

Windows 专项在隔离环境验证目标位数、COM 对象、集合、异常和脚本事件；REST 专项比较认证、过滤、分页和错误。法务或授权负责人确认 SDK、组件分发及样本使用条件。

本周产出：兼容矩阵、差异列表、独立研发与合法授权路径。验收：每一类零修改兼容要求至少有代表性样本；原客户端路径若不明，必须升级为高风险，不用新客户端替代样本。

## 第 5 周：冻结数据模型与排期

完成身份/项目隔离、核心表、运行 manifest、状态机、错误码和审计契约；估算工作包，核对招聘和外部审批。把技术风险转换成有负责人、预算和关闭条件的计划。

本周产出：ADR、API/数据设计基线、成本模型、首 13 迭代细化任务。验收：模块依赖无环、关键事务和迁移路径已审查，团队容量与计划能对齐。

## 第 6 周：G0 评审与后续放行

独立 QA 复跑高风险样本，项目负责人提交预算与全量范围，业务验收人确认核心及高级场景。老板批准后续额度或要求调整。只有经批准的范围变更可以调整 MUST 清单。

本周产出：G0 纪要、签批范围、阶段预算、风险登记、开发任务和测试编号。验收：不以“无法验证”冒充“不适用”；所有依赖授权或客户决定的事项明确截止闸门。

# 7. P1 工程启动与纵向切片开发

## 7.1 初始化开发环境

准备 Git、JDK 21、Node 24、Python 3.10+、容器运行环境和 IDE；Windows 开发者可使用 PowerShell 管理仓库、WSL2 运行 Linux 开发环境。版本策略以公司批准的环境为准，不在此假定所有开发电脑已经安装。

从 Spring Initializr 选择 Java 21、已验证的 Spring Boot 补丁，依赖选择 Web、Validation、Security、JPA、PostgreSQL、Flyway、Actuator，下载后放入 apps/server。必须根据生成结果核验 Spring Boot 4 的 Starter 名称和第三方兼容，不套用未经迁移的旧版本配置。[R05]

前端可按 Vite 官方脚手架生成，第一次允许解析当前脚手架，生成后立即检查并提交锁文件；后续 CI 不重复执行 latest。[R15]

mkdir -p apps
npm create vite@latest apps/web -- --template react-ts
cd apps/web
npm install
npm run build
# 提交 package.json 与 package-lock.json 后，CI 使用 npm ci

后端生成后执行 Maven Wrapper 的测试命令；应用仍需要数据库、身份和安全配置，不能将此时自动生成的默认安全用户作为生产认证方案。开发 Compose 的接口和具体镜像须由 M02 工作包落地，并经过配置及安全检查。[R16]

## 7.2 第一条纵向切片

先实现“已登录的项目测试人员创建一条需求”。数据库迁移创建项目、成员和需求身份/修订；API 校验主体与项目；表单按元数据显示；保存写入版本、审计和 outbox；列表读取带项目过滤；QA 验证未授权访问和并发冲突。

第二条切片实现“需求关联测试”；第三条实现“测试实例手工运行”；第四条实现“失败步骤创建缺陷并复测”。每条切片必须包括界面、接口、数据库、权限、审计及测试，不先批量画完所有页面再补后端。

## 7.3 每个业务命令的标准开发顺序

第一步写验收场景和命令契约；第二步写数据迁移及约束；第三步写领域规则和失败分支单测；第四步实现应用事务；第五步接入 API 和页面；第六步加入真实数据库集成、权限负向、并发及端到端测试；第七步独立评审并保存证据。

模块手册中的“六步”描述业务研发工作包，此处“七步”是每个命令的统一实现纪律，两者不是互相替代。

# 8. 数据模型与不可破坏的不变量

## 8.1 核心关系

Tenant -> Domain -> Project -> Membership
Project -> Requirement -> RequirementRevision
Project -> TestCase -> TestRevision -> TestStep
TestCase -> TestConfiguration
TestSet -> TestInstance -> Run -> RunAttempt -> RunStep
Baseline -> BaselineMember -> EntityRevision
TraceLink -> 两端稳定实体身份 + 关系修订
Asset -> AssetRevision -> 对象存储版本
Signature -> 对象修订 + 资产清单哈希 + 策略版本

稳定身份用于关联，修订用于描述某一时刻的内容。当前指针可以变化，已发布修订不可原地覆盖。逻辑删除不能级联删除历史运行、签名和基线。所有统计必须知道自己使用的是当前状态、某基线还是某次运行快照。

## 8.2 所有业务表的约定

项目内实体保存 tenant_id、project_id、id、created_at、created_by 及 row_version。事件时间使用 timestamptz/UTC；仅表示日历日期的字段使用 date。用户输入的金额或精度敏感数字用定点数，不使用二进制浮点承载精确业务值。

复合外键应包含 tenant_id、project_id，以防引用其他租户/项目。跨项目共享使用专门授权映射，不删除复合约束来“方便关联”。历史作者使用稳定 principal，用户离职后保留必要身份映射。

## 8.3 二十项设计不变量

1. 一个业务实体只有一个稳定身份，修改产生新修订或受审计状态事件。

2. 运行必须引用已解析的 manifest，不能在每次展示时读取当前用例。

3. 重跑保留旧 attempt，不复用并覆盖旧结果。

4. 同一有效租约只能有一个 fencing_token，可识别过期节点。

5. 一个幂等键在同主体、项目、命令范围内只代表同一请求内容。

6. 权限同时约束读取、统计、搜索、导出、附件、任务和 AI。

7. 业务写入、审计意图与 outbox 在同一数据库事务中提交。

8. 外部调用不在持有业务锁的长事务内执行。

9. 基线 READY 之前必须验证全部成员、关系和资源版本。

10. 被保留锁、基线或有效签名引用的证据不能普通物理删除。

11. 关系两端真实存在且具备允许的类型与作用域。

12. 自定义字段类型和校验对 UI、API、导入及兼容入口一致。

13. 规则版本固定，变更不会重写已运行流程的历史解释。

14. 报表附统计口径、数据水位和范围，避免将缓存当作最新事实。

15. 跨项目同步使用来源映射，不能共享同一可变行充当复制。

16. 迁移源时间、源身份、源签名与迁入时间分开记录。

17. 所有关键删除均有影响预览、权限和保留审查。

18. 未知外部副作用不能因网络超时自动盲目重试。

19. 业务错误、基础设施错误和未确定结果必须可区分。

20. 完整兼容和全量完成声明只由测试证据支持，不能由界面或文档数量推断。

详细表清单及字段设计见 contracts/domain-model.md。它是研发设计依据，不能直接作为未经校验的生产建库脚本。

# 9. API、错误码、权限与幂等协议

## 9.1 原生 API 约定

项目资源统一使用 /api/v1/projects/{projectId}/...；站点级接口使用 /api/v1/admin/...；节点接口独立认证。列表采用稳定 cursor 或明确的 page/size，排序包含稳定 ID 作为最后的并列键；大导出使用快照任务而不是反复翻页抓最新数据。

写入创建命令使用 Idempotency-Key；更新使用 If-Match 对应 row_version。列表默认 limit 50、最大 200 为建议值，可经容量测试调整。响应包含 requestId；异步创建返回 jobId 和状态查询位置，不能在任务尚未完成时返回业务“成功”。

典型错误：401 未认证；403 已识别主体但无操作权限；对需要隐藏资源存在性的场景统一 404；409 状态或幂等内容冲突；412 版本不匹配；422 业务输入无效；429 限流；503 暂不可用。错误体使用固定 code、message、details、requestId，不返回 SQL 或内部堆栈。

## 9.2 幂等键处理

键范围为 tenant、project、principal、command_type、key；请求体规范化后保存 SHA-256。第一次请求插入占位记录，业务事务成功后保存结果引用；相同键相同内容返回既有结果，相同键不同内容返回 409。处理中记录设定租约，崩溃后按持久化结果恢复，不能只在内存缓存去重。

对资源版本、运行创建、从失败步骤创建缺陷和迁移导入使用持久业务唯一约束，幂等键过期后仍能避免不可接受的重复。一般查询无须幂等存储；外部邮件、支付等副作用需要外部幂等能力或人工核对，不能靠本站的幂等键单方面保证。

## 9.3 标准写事务伪代码

authenticate(); authorize(project, action, resource)
validate command and field schema
begin transaction
  establish verified tenant/project context
  reserve idempotency key or return prior result
  load aggregate and check expected version
  apply domain and workflow rules
  persist new revision / state transition
  append audit intent and outbox event
  save idempotency result reference
commit
return stable result with new ETag

拒绝和失败的安全审计可走独立受限通道，避免业务事务回滚后完全没有失败证据。成功业务审计与写入需保持一致；审计通道本身不能引入敏感数据泄露。

## 9.4 契约文件使用方式

contracts/openapi-core.json 是 OpenAPI 3.1 核心纵向切片的契约种子；覆盖的 operationId 可机器校验。planning/api-catalogue.csv 列出更广的拟定接口。未在核心契约中的接口按模块手册补充请求字段、响应、权限、错误和测试后，才能进入开发。该文件不是原 ALM 全量 API 规范。[R13]

# 10. 六条核心状态机

| 对象 | 合法状态及关键转换 | 不允许的捷径 |
| --- | --- | --- |
| 需求修订 | DRAFT → IN_REVIEW → APPROVED；驳回生成修改过程 | 修改 APPROVED 原文但保持原签批 |
| 缺陷 | NEW → TRIAGED → IN_PROGRESS → RESOLVED → VERIFIED → CLOSED；允许按规则 REOPENED | 无修复说明或权限直接关闭 |
| 执行任务 | QUEUED → LEASED → RUNNING → FINISHED；可转 CANCELLED/EXPIRED | 过期节点覆盖有效新 attempt |
| 运行结论 | NOT_EVALUATED/PASS/FAIL/BLOCKED/ERROR 等，与执行状态分离 | 将节点故障当作测试断言失败 |
| 基线 | DRAFT → CAPTURING → VALIDATING → READY；失败转 FAILED | 尚缺附件的基线参与签名或执行 |
| 迁移批次 | EXTRACTED → VALIDATED → LOADED → RECONCILED；异常 QUARANTINED | 未提交目标数据就推进检查点 |

各状态转换都保存操作者、原因、时间、原状态、新状态及规则版本。节点结果和用户更正不能混用同一接口；已结束运行的更正必须为追加事件。

# 11. 关键算法一：建立一致基线

第一步检查创建权限、库范围和源对象状态。第二步在数据库一致性快照中计算依赖闭包，收集实体修订、关系修订及资源版本，并冻结 manifest。第三步提交基线草稿和清单；后续不再读取“最新”替代任何条目。

第四步异步验证所有对象版本可读、哈希一致且满足保留策略；为必要依赖建立引用保留。第五步清单验证全部通过才进入 READY；任何缺项进入 FAILED 并显示可修复原因。第六步通过并发更新、附件删除、任务重试及数据库恢复场景验收。

大基线不能长时间持有影响生产的事务。可选方案为在一致快照中快速固定身份/修订清单，再异步打包；更大规模方案需评估快照日志或导出机制，并在 ADR 写清 MVCC 保留和运维成本。

官方基线还包含实体关系以及运行所需的库外依赖，因此“给当前数据打一个标签”不足以实现该能力。[R03]

# 12. 关键算法二：租约、重试与结果回传

领取任务在数据库事务内使用原子条件更新或受控 SKIP LOCKED；只有从可领取状态成功转换的节点获得 lease_id、expiry 和 fencing_token。节点心跳延长当前租约，但已经进入终态的任务不可被迟到心跳复活。

结果回传键为 attempt_id、chunk_sequence，重复块需相同哈希；同序号不同内容进入冲突。节点发送完成标记后，服务端检查必要结果和证据完整性再结束 attempt。

租约过期并不必然意味着外部测试从未运行。只有确认任务可安全重试，才新建 attempt；存在未知外部副作用时进入 UNKNOWN/人工核对。旧 attempt 的迟到结果可作为隔离证据保留，但不能替换有效结论。

取消任务先变更取消意图，再通知节点，并设置最终取消期限；超时无法确认则隔离执行节点或资源并告警。禁止在未停止旧进程时将独占设备重新分配给其他任务。

# 13. 关键算法三：流程、事件与跨项目合并

新规则按确定顺序执行：主体权限、字段 schema、命令前置条件、领域规则、状态转换、事务写入、异步动作意图。表单规则只是交互便利，不能授权或替代服务端规则。

Outbox 消费采用至少一次处理，每个消费者使用 event_id 唯一约束；消费者与其业务结果在同一事务提交。失败指数退避，达到上限进入死信队列；人工重放仍受幂等约束。

模板和资产复用采用三方合并：基准为上次同步版本，分别比较源与目标。仅一侧改变可以安全继承；两侧同字段改变进入冲突；删除与修改冲突不能默认删除。合并完成生成新本地修订，保存来源映射。

旧脚本模式需要精确验证模板和项目事件次序，其行为不一定与新规则执行顺序相同。[R04] 将旧兼容模式隔离，避免为了模拟历史副作用污染原生事务设计。

# 14. 数据迁移、共存与切换手册

## 14.1 提取与规范中间格式

每个对象记录源系统、项目、实体类型、源 ID、源修订、源时间、原作者、payload、关系和附件清单。二进制文件另存并计算哈希；中间格式标注 schema_version，不能只保存容易失去类型信息的自由 Excel。

授权接口覆盖不足时先记录缺口，评估官方导出、受许可的只读提取或保留旧证据库。不能直接改原系统数据库，也不能在没有证据时虚构历史签名或字段。

## 14.2 导入顺序和恢复点

先建元数据、项目与身份映射；再建稳定身份；然后导入修订、资源和关系；再导入测试实例、运行、步骤、基线及来源证据。每批目标事务提交后更新检查点。目标提交成功但检查点失败时安全重放，依赖唯一映射保证不重复。

对失败对象进入隔离区并保留原始输入、错误码、尝试次数和修复记录。批次报告区分已成功、隔离、保留旧系统和明确不支持四种去向；不得无提示丢弃。

## 14.3 增量同步

源有可靠变更日志时按官方支持方式读取；仅有更新时间时使用时间加 ID 水位和重叠窗口，并定期全量核对删除、关系变化和未更新时间的内容。时间戳不能被默认视为完整 CDC。

共存期每种对象规定唯一写入权威，双向同步必须定义字段主权和冲突处理。避免两端都可自由修改而没有冲突队列。

## 14.4 切换检查清单

切换前：两次恢复及迁移演练完成；范围和差异签字；备份可恢复；支持人员就位。切换中：原系统停写、排空正在运行任务、执行最后增量、冻结源水位、数量/哈希/关系/指标对账、业务抽样确认。切换后：限定人群放量、观察告警、记录新写入水位、再扩大使用范围。

回滚触发建议：关键数据缺失、越权、安全事件或核心业务无法恢复。回滚先停新写入并保全日志，不能直接把上线后数据抹掉；若缺乏反向迁移，采用冻结新写入、修复前滚或保留差异重放策略，必须由业务批准。

# 15. 旧生态兼容实验室

建立隔离 Windows VM，按目标版本与位数分别安装合法原客户端、SDK 和依赖。保存快照、安装包哈希及授权记录，不在公司生产电脑替换 COM 注册项。样本分组包括 OTA 工具、站点管理工具、VBScript、Excel 宏、自定义测试类型、第三方插件及原客户端。

REST 差分测试比较状态码、头、Cookie、字段类型、分页、空值、时间、错误和真实持久化结果。COM 差分测试另外比较对象身份、枚举、可选参数、事件、提交、刷新、锁与错误语义。对随机 ID、时间等非确定字段需要受控规范化，不得把业务差异一并过滤掉。

记录 unsupported 行为并明确原生替代路径；兼容声明分为 zero-change、requires-config、requires-code-change、unsupported、not-tested。只有第一类可宣传零修改，且必须关联原样本执行结果。

公开 API 文档不自动覆盖厂商原客户端通信；没有合法实现路径或样本证据的项目进入 G0/G3 风险决策，不能用一份“兼容接口”文件宣告完成。[R02]

# 16. 测试策略与质量闸门

## 16.1 分层测试

单元测试覆盖领域规则、状态转换、参数解析、幂等和冲突判定。集成测试使用真实 PostgreSQL 与对象存储替身/受控实例，重点验证事务、约束、RLS 和 Flyway。契约测试校验原生与旧接口；E2E 测试覆盖角色操作和业务闭环；兼容测试使用原样本；性能和安全单独环境验证。

不要用内存数据库通过来代替 PostgreSQL 的 RLS、锁、JSONB 或并发测试。自动化测试要包含时区、长文本、中文、空值、极端树深、重复回传、断网和恢复。

## 16.2 建议流水线门禁

PR 阶段：格式、类型、单元、架构、迁移、契约和基本权限测试必须通过。夜间：完整集成、E2E、扫描、迁移回归和主要兼容样本。发行候选：全量场景、容量、长稳、灾备、升级和真实业务 UAT。

覆盖率仅作辅助阈值，候选为核心领域行覆盖不低于 80%、关键状态转换 100% 场景覆盖；最终阈值以测试价值审查为准。无论覆盖率多少，缺少租户隔离或历史证据保护测试都不能放行。

## 16.3 完成定义

业务任务完成至少具备：范围 ID、设计/ADR、实现提交、数据库迁移、API 契约、权限说明、成功与失败测试、审计、文档、监控、兼容/迁移影响和验收人。涉及 UI 时补充加载、空、错误、只读和无权状态；涉及删除时补充保留引用检查。

planning/acceptance-cases.csv 的 NOT_RUN 只能在实际运行并保存证据后改为 PASSED/FAILED。文档校验通过不意味着这些产品测试通过。

# 17. 非功能目标与容量测试方法

候选参考数据集：100 个项目、20 万需求、100 万用例、1000 万运行步骤及 1 TB 附件；这些是设计验证档，不是来自用户账户的数据。起始交互负载为 100 活跃用户、约 50 RPS；实际思考时间及业务配比必须由脚本和报告固定。

建议业务配比：列表/详情 60%、搜索/筛选 15%、业务写入 15%、运行结果及轻量附件元数据 10%；大附件、导出、基线及迁移作为独立背景负载。所有压测只对明确授权的目标进行，执行节点限制目的地址和最大并发。

参考部署：2 个 8 vCPU/16 GB 应用实例、1 个 4 vCPU/8 GB 工作进程、16 vCPU/64 GB 级交易数据库和受支持的对象存储，仅为初始测试环境假设。最终采购必须依据基准测试和可用性要求，不把该规格直接写成容量保证。

测量 p50/p95/p99、错误率、数据库锁等待、连接池、CPU、内存、GC、队列延迟、执行机利用率和投影水位。缓存预热与冷启动分开，单次峰值与长稳分开，不仅展示平均响应时间。

可用性候选目标 99.9% 只有在定义统计窗口、探测方式、维护窗口和责任边界后才可用于 SLA。恢复候选 RPO 15 分钟/RTO 4 小时必须用实际日志、对象版本和恢复演练确认，不能只配置定时备份就宣称达成。

# 18. 安全、隐私与证据保护

身份由成熟提供方承担认证，应用负责具体资源授权。浏览器不长期把高权限令牌存入 localStorage；BFF Cookie 配置 Secure、HttpOnly、SameSite 并落实 CSRF。服务账户按项目和动作最小授权，执行节点不得使用站点管理员凭据。

脚本、插件和测试引擎属于高风险执行边界；采用受限账户、工作目录、网络访问和进程隔离。附件扫描失败即隔离；URL 导入控制 SSRF；Webhook 验签与去重；Excel 导出防公式注入；富文本双层净化。

RLS 作为第二道防线，应验证表 owner、superuser 和 BYPASSRLS 绕过规则，应用不能用这些账户连接。[R08] 无项目上下文时默认拒绝而非查询全部项目。所有 SQL 必须参数化，元数据过滤不转成任意字符串 SQL。

审计记录保留操作者、动作、对象修订、原因和 requestId；敏感字段只保存必要摘要或受控加密值。可信保留需数据库外的独立边界，哈希链不能单独对抗拥有全库控制权的攻击者。

AI 检索按权限过滤，输出只进入草稿；电子签名绑定修订及策略，不能把历史导入记录伪装成当年本站签署；离线撤权不能保证断网设备即时擦除既有缓存。这些边界必须进入产品说明与验收。

# 19. 部署、升级、备份与故障响应

环境至少区分 dev、integration、staging、production；配置和密钥分离；镜像与安装包按摘要部署。生产变更来自受审批发行候选，不在服务器临时修改代码。数据库迁移由独立账户执行，应用运行账户无 DDL 权限。

发布顺序：验证备份和回滚前提；执行兼容扩展迁移；部署新版本少量实例；健康与业务冒烟；逐步切换；执行受控回填；确认旧版本退出后再安排破坏性收缩。不可逆数据转换优先前滚修复，不能承诺任何时候都能简单回退二进制。

备份覆盖数据库、对象版本、配置、密钥恢复材料和发行清单，分别规定访问人和保留周期。每月建议至少一次隔离恢复演练，重大升级前额外演练；不要将备份成功日志等同于恢复成功。

故障分级建议：S1 数据泄漏/核心不可用，立即升级；S2 主要流程受阻，限制影响并恢复；S3 局部功能问题，进入计划修复。具体响应时限按公司值班和客户合同批准，不在未建立支持团队时承诺 24×7。

# 20. 迭代、依赖与任务执行规则

planning/sprints.csv 提供 78 个两周迭代的焦点和出口。模块依赖描述最终完整模块的依赖，不意味着必须等依赖模块所有高级能力完成才做初级切片；各迭代通过已冻结的接口与最小可用能力推进。P0 概念验证独立于生产模块实现，不能提前计为模块完成。

为避免依赖误解，每次迭代计划需将“依赖什么具体接口/修订/功能”写到 Issue，而不只写 Mxx。例如手工执行需要可固定的基础测试修订，不需要等待 BPT 或全部跨项目复用；企业试点上线必须等安全与恢复验收，不可用内部试用出口代替。

标准 Issue 包含背景、范围 ID、输入样本、具体依赖、目标行为、不包含项、API/数据库/UI 变更、错误分支、测试 ID、迁移影响、监控、验收证据和回退策略。每次 PR 尽量一个业务目的，数据库迁移与应用变更配套审查。

所有初始任务为 PLANNED；未指定真实 GitHub 用户的角色不能直接当作已分派负责人。本次文件包没有自动创建 192 个远端 Issue，避免未经用户确认的大量通知和虚假的项目执行状态。

# 21. 全量验收和发行清单

G4 逐项核对：签批范围、实现版本、测试记录、客户样本、权限负向、迁移去向、兼容差异、容量、安全、恢复及培训。验收人必须能重现重要结果，而不是仅收到一段描述性周报。

发行包至少含：源代码及依赖锁、构建镜像/安装器、数据库迁移、前端静态资源、执行节点、兼容安装包、接口文档、运维和用户手册、SBOM、签名/校验清单、已知差异、迁移工具、验收报告及维护计划。按授权决定哪些内容可以公开。

工具的最终检查规则：任何 MUST 项仍为 PLANNED/BLOCKED/NOT_RUN、证据链接为空或关键差异未批准，即不得生成“全量通过”结论。允许发布阶段版本，但版本说明须诚实列出未实现和不兼容部分。

# 22. 常见返工陷阱与禁止做法

不要把 Test、Instance 和 Run 放成同一可变对象；不要让修改用例改变历史结果；不要用字符串关系绕开租户约束；不要在导出和报表遗漏权限；不要靠定时任务加标签实现一致基线；不要把语法转换当 VBScript 兼容；不要认为 HTTP 网关即可让 OTA 宏零修改；不要让通用规则运行任意命令。

不要用源数据库更新时间当完整增量事实；不要为了便于迁移把历史作者和签名统一改成管理员；不要创建一个空 Docker Compose 文件就宣称可部署；不要写出工作流 YAML 就声称 GitHub 分支保护已经设置；不要用工具校验文档成功冒充业务软件测试成功。

# 23. 角色交接与开发完成后的持续工作

产品团队交付签批范围、行为样本和差异决策；架构团队交付数据/API/事件/ADR；开发交付实现及测试；QA 交付独立验证和证据；迁移团队交付映射、检查点及对账；兼容团队交付真实旧样本结果；SRE 交付安装、恢复、告警和故障演练；业务交付 UAT 签字。

维护按依赖支持周期和客户兼容矩阵持续更新。厂商发布新 ALM 版本或新增扩展时建立新的目标基线，不追溯性地把新范围算作旧版本漏项。数据保留、签名验证和重大安全修复是长期责任，需要年度编制和预算。

# 24. 附录阅读方式

后续附录逐一展开 32 个工作模块。每个模块的接口是拟定原生接口或兼容契约入口，具体字段按 contracts 和已签批命令定义落实。模块内引用的官方能力仍需目标实例验证；设计、风险处理和步骤为原创实施建议。

独立 Markdown 手册位于 docs/modules；Word 版将同样内容收录到附录，避免老板或开发者只能依赖跳转才能完整阅读。

# 附录 A：32 个模块逐步实施手册

模块索引：按实际切片依赖开展研发，完整模块依赖不代表必须串行等待。

M01  范围冻结与兼容验证

M02  工程底座与开发流水线

M03  身份、站点、域、项目与权限

M04  字段元数据、列表与高级查询

M05  附件、测试资源与资产存储

M06  发布、周期与项目规划跟踪

M07  需求管理与评审

M08  测试计划、步骤与配置

M09  测试集、手工执行与运行记录

M10  缺陷生命周期与协作

M11  追踪、覆盖与变更影响分析

M12  导入导出、通知、搜索与个人工作台

M13  可配置工作流与脚本规则

M14  版本控制、库与基线

M15  分析、业务视图与跨项目报表

M16  自动化执行与测试引擎适配

M17  实验室、资源预订与条件调度

M18  外部系统集成与开发追踪

M19  全量迁移、增量同步与切换

M20  跨项目模板、资产复用与共享

M21  BPT 业务组件、流程与业务测试

M22  业务流程模型、风险与构建健康

M23  离线执行与客户端能力对齐

M24  原 REST 与站点管理接口兼容

M25  OTA/COM、VBScript 与旧生态兼容

M26  电子签名、审计与证据保留

M27  AI 辅助与数据治理

M28  系统管理、诊断与产品交付工具

M29  安全验证与供应链治理

M30  容量、可用性、备份与升级

M31  试点、培训、验收与上线

M32  全量对齐、发行与持续维护

# M01 范围冻结与兼容验证

阶段：P0。责任角色：产品负责人 / ALM 领域专家。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：无；由立项授权启动。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：scope_baseline、source_capability、compatibility_sample、scope_decision。

• 不提供产品接口：输出受控范围基线

## 按顺序实施

### M01-T01

建立合法可访问的目标环境；登记版本、补丁、Edition、扩展、客户端位数、数据库、认证方式、项目数量。以截图及授权记录保存原始证据，不把 26.1 参考文档等同于客户的真实环境。

### M01-T02

逐模块录制正常、权限、错误、批量和历史行为；将菜单、字段、导入导出、站点管理及插件分别映射到 scope-matrix.csv。每个差异记录来源、业务影响和验收人。

### M01-T03

选取普通、强定制、大数据量三个脱敏项目；提取元数据、关系、附件、运行历史与签名来源，制作 golden-dataset 清单和哈希，不使用未经授权的生产数据。

### M01-T04

抽样验证 10 个 REST 调用、3 个 OTA 程序、3 段 VBScript、1 个基线以及 1 个离线包；在新平台概念验证中保存请求、事件序列、结果和不支持项。数字是首轮建议，不是完整覆盖。

### M01-T05

将兼容声明拆为业务等价、数据迁移、REST、OTA/COM、脚本、原客户端七类；逐类冻结版本矩阵。未验证项维持 OPEN，不因为主流程演示通过而关闭。

### M01-T06

召开 G0 评审：批准范围版本、预算假设、架构 ADR、样本授权及风险处理。P0 无法消除的兼容风险调整计划并保留在最终闸门，不静默删掉全量目标。

## 验收与负向测试

M01-AC01： 提供目标产品授权信息和版本证据，范围项均有来源或明确标记为新产品设计。

M01-AC02： 三个脱敏样本的数量清单、哈希和访问审批可复核。

M01-AC03： 同一条旧脚本在原环境和概念验证环境的事件轨迹可比对。

M01-AC04： 全部 OPEN 决策均有角色负责人、截止闸门和影响说明。

M01-AC05： 老板签批的是待研发范围与阶段额度，没有把文档交付当成产品完成。

## 风险、完成条件与来源

样本不足会显著低估兼容成本；未经实机验证不得承诺原客户端零修改。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R01、R02、R03、R04。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M02 工程底座与开发流水线

阶段：P0/P1。责任角色：架构师 / DevOps。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M01。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：build_manifest、schema_migration、release_manifest、feature_flag。

• GET /health/live

• GET /health/ready

• GET /api/v1/version

## 按顺序实施

### M02-T01

建立 apps/web、apps/server、apps/worker、agents、compat、contracts、db/migration 和 tests 目录；按领域包划分后端，禁止模块互相直接读写内部仓储。本文档仓库还没有这些业务实现。

### M02-T02

锁定 Java 21、经过兼容测试的 Spring Boot 4.1.x、Node 24 LTS、React/TypeScript 和 PostgreSQL 17 补丁版本；提交 Maven Wrapper、前端锁文件和镜像摘要。先验证依赖再冻结，不在生产使用 latest。

### M02-T03

生成后端健康检查和前端空工作台；加入格式化、类型检查、单元测试、迁移测试、契约测试。数据库仅允许 Flyway 迁移，禁止运行时自动更新生产结构。

### M02-T04

本地通过 Compose 启动数据库、身份提供方和对象存储；所有服务绑定回环地址，密码由本地 .env 注入，生产凭据不进入仓库。

### M02-T05

CI 顺序为静态检查、单测、集成、契约、构建、依赖扫描与 SBOM；PR 检查不授予生产密钥，发布环境单独人工批准。保护分支和权限配置需要管理员执行，不能只创建 YAML 后宣称生效。

### M02-T06

从空机器复现构建与回滚；归档软件清单、构建 SHA、镜像摘要和数据库版本。把“应用可启动”与“业务可用”的验收分开。

## 验收与负向测试

M02-AC01： 新开发机按 README 安装后可构建健康检查，并得到一致版本信息。

M02-AC02： 一个跨模块非法依赖会被架构测试阻止。

M02-AC03： 数据库从空库迁移和从上一个版本迁移均通过。

M02-AC04： 包含明文凭据的测试提交会被预提交或 CI 检出，日志不泄露密钥。

M02-AC05： 流水线失败不会发布镜像或修改生产环境。

## 风险、完成条件与来源

Spring Boot 大版本与第三方库不匹配；从已验证依赖 BOM 开始。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R05、R06、R07。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M03 身份、站点、域、项目与权限

阶段：P1。责任角色：后端负责人 / 安全工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M02。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：tenant、domain、project、principal、membership、role、permission、session。

• POST /api/v1/domains

• POST /api/v1/projects

• PUT /api/v1/projects/{projectId}/members/{userId}

• GET /api/v1/me/permissions

## 按顺序实施

### M03-T01

设计 tenant-domain-project 层次；所有业务实体携带租户及项目，成员关系保存授权版本。站点管理员只管理站点，是否可读取项目数据通过独立权限决定。

### M03-T02

采用身份代理接入 OIDC，后续桥接 SAML、LDAP/AD；浏览器采用 BFF 会话和 HttpOnly Cookie，校验 CSRF；机器接口使用限范围令牌，不把 ID token 当 API access token。

### M03-T03

建立项目角色与 action 权限矩阵；服务端每次校验主体、项目、资源和字段权限；后台任务及附件下载也必须携带受限服务主体。

### M03-T04

增加数据库 RLS 防线：应用使用非 owner、非 superuser、无 BYPASSRLS 角色；事务中设置已验证上下文，连接归还时清理。迁移账户独立保存。RLS 不替代业务授权。

### M03-T05

实现项目创建、暂停、归档、复制与成员离职回收；复制不能带走旧密钥、会话或多余权限；暂停项目禁止新写入但按政策允许读取证据。

### M03-T06

补齐会话撤销、令牌轮换、MFA 管理及紧急账号流程；跨项目分析按授权项目集合查询，禁止管理员前端隐藏而后台全量返回。

## 验收与负向测试

M03-AC01： A 租户使用 B 租户 ID 调用列表、详情、导出和附件接口均不可读取数据。

M03-AC02： 撤销成员后，网页会话、机器令牌、后台任务和搜索结果均按定义时限失效。

M03-AC03： 数据库连接复用不会携带上一个请求的项目上下文。

M03-AC04： 仅有站点管理权限的用户不能自动查看项目测试证据。

M03-AC05： SSO 失败或身份提供方不可用时不降级到无认证访问。

## 风险、完成条件与来源

权限边界遗漏及 IDOR；在首个业务模块前建立负向测试。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R08、R09。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M04 字段元数据、列表与高级查询

阶段：P1/P2。责任角色：后端 / 前端。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M03。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：field_definition、field_option、entity_layout、saved_filter、schema_revision。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/field-definitions

• POST /api/v1/projects/{projectId}/queries/validate

• POST /api/v1/projects/{projectId}/saved-filters

## 按顺序实施

### M04-T01

区分系统字段与自定义字段；字段定义包括类型、长度、精度、必填、默认值、选项、可见角色、实体种类与版本，不允许用户字段覆盖保留字段名。

### M04-T02

将类型校验写入共享服务，所有页面、API、导入、同步和脚本复用；扩展值采用 JSONB，重要索引通过受控数据库迁移增加。

### M04-T03

实现选项层级、级联列表与废弃选项；已有记录保留历史标签或选项版本，不因重命名让历史报告失去含义。

### M04-T04

实现声明式表单布局及字段级脱敏；富文本净化同时在写入与展示边界执行，附件链接不能注入脚本。

### M04-T05

查询使用类型化 AST 和参数绑定，限制嵌套、查询时间、返回行数和允许排序字段；禁止向普通用户暴露 SQL 编辑器。

### M04-T06

字段变更先预检数据，分批回填后切换 schema_revision；失败时保留旧版本。保存的过滤器在字段停用时给出可修复错误而不是悄悄改义。

## 验收与负向测试

M04-AC01： 同一非法值从 UI、REST 和导入进入都得到相同业务错误。

M04-AC02： 停用已使用选项后，历史记录仍可读且不允许新选用。

M04-AC03： 注入式过滤表达式不执行 SQL，也不泄露数据库信息。

M04-AC04： 字段类型变更发现不兼容记录时阻止切换并提供错误清单。

M04-AC05： 无字段权限的用户在报表、搜索和导出中也无法看到该字段。

## 风险、完成条件与来源

任意动态字段导致索引和报表失控；索引与变更统一审批。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：原创工程设计；以 P0 实机盘点为准。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M05 附件、测试资源与资产存储

阶段：P1/P2。责任角色：后端 / 存储工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M03。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：asset、asset_revision、attachment_link、upload_session、scan_result、retention_hold。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/uploads

• POST /api/v1/projects/{projectId}/uploads/{uploadId}/complete

• GET /api/v1/projects/{projectId}/assets/{assetId}/download

## 按顺序实施

### M05-T01

创建带状态的上传会话，校验大小、配额、扩展名和实际内容类型；对象路径由服务端生成，不使用客户文件名拼接存储路径。

### M05-T02

采用隔离区上传、哈希校验、恶意文件扫描、可用区发布四步；扫描失败或超时的资源不得被测试执行节点下载。

### M05-T03

资产身份与文件版本分离；版本绑定大小、SHA-256、对象版本 ID、来源、创建人和保留期限，基线与运行只引用确定版本。

### M05-T04

按主体和资源权限发放短时下载凭证；严格保密场景经代理下载并检查撤权，不承诺已发出的预签名 URL 能即时撤销。

### M05-T05

实现分片续传、同租户去重和配额统计；不得以跨租户哈希命中向用户泄露其他租户持有的文件。

### M05-T06

设计两阶段删除：逻辑删除后检查基线、运行、签名和保留锁引用，达到策略后再垃圾回收；备份验证同时覆盖对象和数据库清单。

## 验收与负向测试

M05-AC01： 恶意文件和扫描未完成文件不可下载或执行。

M05-AC02： 运行引用的文件更新后，原运行仍能下载原版本。

M05-AC03： 删除被保留锁占用的附件被拒绝并返回引用原因。

M05-AC04： 上传断网恢复不会产生重复已发布版本。

M05-AC05： 不同租户上传相同内容不会暴露文件存在性或共享下载权限。

## 风险、完成条件与来源

附件数据库与对象存储不一致；使用状态机及周期对账。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：原创工程设计；以 P0 实机盘点为准。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M06 发布、周期与项目规划跟踪

阶段：P1/P2。责任角色：产品 / 后端。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M03、M04。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：release、cycle、release_scope、milestone、quality_target、planning_snapshot。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/releases

• POST /api/v1/projects/{projectId}/releases/{releaseId}/cycles

• POST /api/v1/projects/{projectId}/milestones/{milestoneId}/evaluate

## 按顺序实施

### M06-T01

实现发布与周期树、日期边界、负责人、标签；关联使用 ID，不用显示名称当主键，归档后禁止重新解释历史范围。

### M06-T02

建立发布范围表，显式关联需求、计划测试实例和构建；同一资产参与多个周期时分别保存作用域。

### M06-T03

设计里程碑目标，包括需求覆盖、已执行比例、有效通过比例和未关闭缺陷；每个指标保存分子分母、过滤条件与口径版本。

### M06-T04

实现范围变更申请与影响预览；增加或移除需求不能直接重写已经签批的规划快照。

### M06-T05

实现项目规划看板、延期预警及计划对比；日期以用户时区展示，以 UTC 保存事件时间，业务日期单独存 date。

### M06-T06

生成里程碑评估快照和审批证据；阻塞项显示原始数据链接，禁止以平均分掩盖关键缺陷。

## 验收与负向测试

M06-AC01： 周期超出发布日期范围时按政策拒绝或要求授权调整。

M06-AC02： 同一用例在两个发布中分别统计，不重复计算同一范围的测试实例。

M06-AC03： 已签批里程碑不会因后来修订用例而改变。

M06-AC04： 跨时区查询使用相同统计边界，日期无一天偏移。

M06-AC05： 人工放行必须记录原因、审批人和当时的质量快照。

## 风险、完成条件与来源

指标口径漂移；指标必须版本化并保留快照。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R10；高级规划能力按 R01 及实机盘点。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M07 需求管理与评审

阶段：P1。责任角色：后端 / 前端。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M03、M04、M05、M06。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：requirement、requirement_revision、requirement_type、review、review_comment。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/requirements

• PATCH /api/v1/projects/{projectId}/requirements/{requirementId}

• POST /api/v1/projects/{projectId}/requirements/{requirementId}/reviews

## 按顺序实施

### M07-T01

创建需求稳定 ID、显示编号与不可变修订表；目录使用 parent_id 和受控移动操作，检测循环和跨项目挂接。

### M07-T02

实现需求类型、富文本、附件、优先级、业务风险和负责人的表单及批量编辑；批量编辑返回每项成功或失败而非假装全成功。

### M07-T03

所有变更校验 If-Match 版本；保存时同时写当前指针、修订、审计与 outbox，失败时整体回滚。

### M07-T04

实现评审发起、意见、返工、批准与变更后重评；评审绑定修订而非永远指向最新内容。

### M07-T05

接入覆盖关系和需求间追踪；内容变化按版本差异标记受影响关系可疑，不自动宣布所有已关联测试已验证新需求。

### M07-T06

完成树懒加载、快速搜索、批量导入和 Excel 导出；大任务异步执行并校验下载者当时权限。

## 验收与负向测试

M07-AC01： 两人基于相同版本修改需求，第二次提交收到 412 且原文不丢失。

M07-AC02： 目录移动制造环时返回错误，不会挂死树查询。

M07-AC03： 评审通过后修订正文会生成新修订并使旧评审保持原样。

M07-AC04： 需求关联测试后再变更，界面显示需要重新确认的覆盖关系。

M07-AC05： 导入中一条非法记录不会无提示地影响其他数据，结果可重试。

## 风险、完成条件与来源

树结构性能及历史审批指针错误；先测深树与并发编辑。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R10、R03。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M08 测试计划、步骤与配置

阶段：P1/P2。责任角色：后端 / 前端 / QA。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M04、M05、M07。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：test_case、test_revision、test_step、test_configuration、parameter_binding、called_test。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/tests

• POST /api/v1/projects/{projectId}/tests/{testId}/revisions

• POST /api/v1/projects/{projectId}/tests/{testId}/configurations

## 按顺序实施

### M08-T01

拆分测试身份、修订、步骤与参数；步骤使用稳定 step_key 和顺序值，不以数组下标标识历史步骤。

### M08-T02

实现步骤编辑、拖拽排序、预期结果、资源关联、复制和批量维护；复制生成新身份并记录来源，不共享可变步骤。

### M08-T03

实现测试配置与数据集，采用显式的参数优先级：实例覆盖、配置值、用例默认；敏感参数保存密钥引用而非明文。

### M08-T04

支持被调用测试及参数映射；保存与执行前同时检查依赖图循环、缺失参数和版本约束；限制递归深度。

### M08-T05

实现版本差异、检出锁与发布修订；锁只保护编辑流程，不能替代数据库乐观并发控制。

### M08-T06

向执行系统输出 ExecutionManifest，固定测试修订、展开后的步骤、配置快照和资产哈希；历史运行不再读取最新用例。

## 验收与负向测试

M08-AC01： 测试步骤调序后历史运行仍显示原顺序和原文本。

M08-AC02： 三个配置分别产生三个可追踪实例，不覆盖同一个结果。

M08-AC03： 被调用测试形成环时禁止发布和执行。

M08-AC04： 编辑锁失效后旧编辑者不能覆盖新版本。

M08-AC05： 密钥参数不进入日志、导出、运行截图元数据或 API 明文响应。

## 风险、完成条件与来源

用例、实例、运行混成一张表将阻断全量替代。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R10、R03。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M09 测试集、手工执行与运行记录

阶段：P1。责任角色：后端 / 前端。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M08。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：test_set、test_instance、execution_manifest、run、run_attempt、run_step。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/test-sets

• POST /api/v1/projects/{projectId}/test-sets/{setId}/instances

• POST /api/v1/projects/{projectId}/runs

• PUT /api/v1/projects/{projectId}/runs/{runId}/steps/{stepKey}

## 按顺序实施

### M09-T01

建立测试集目录与测试实例，实例引用用例修订策略、配置、负责人、顺序和周期；禁止将结果只写回用例。

### M09-T02

启动运行前解析并保存不可变 manifest；同时冻结字段 schema 与流程版本，用于解释当时的校验和状态。

### M09-T03

实现逐步执行、实际结果、证据上传、暂停、继续和缺陷创建；手工运行的操作以事件或增量版本保存，断网时明确提示未同步。

### M09-T04

将执行状态与业务结论拆开：QUEUED/RUNNING/FINISHED 等是执行状态，PASS/FAIL/BLOCKED 等是测试结论，基础设施错误另有分类。

### M09-T05

重跑创建新 RunAttempt；测试实例的“最新结果”是带规则的投影，不能删除之前失败尝试；完成运行后更正走追加记录和审核。

### M09-T06

实现测试集汇总、运行详情及审计导出；统计区分未执行、执行中、阻塞和失败，提供稳定的实例及尝试分母。

## 验收与负向测试

M09-AC01： 重跑通过仍保留第一次失败及证据，汇总可选择最新有效尝试。

M09-AC02： 运行中修改用例不改变本次执行内容。

M09-AC03： 关闭浏览器重开后可从最近确认步骤继续，未同步数据明确提示。

M09-AC04： 重复提交同一步骤不会产生重复证据引用或重复缺陷。

M09-AC05： 已结束运行不能被直接覆盖，所有更正保留原因和前值。

## 风险、完成条件与来源

重试、覆盖和汇总语义错误会破坏质量证据。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R10。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M10 缺陷生命周期与协作

阶段：P1。责任角色：后端 / 前端。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M04、M05、M09。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：defect、defect_revision、defect_transition、comment、defect_link、duplicate_relation。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/defects

• POST /api/v1/projects/{projectId}/defects/{defectId}/transitions

• POST /api/v1/projects/{projectId}/defects/{defectId}/comments

## 按顺序实施

### M10-T01

实现缺陷编号、标题、严重度、优先级、复现步骤、环境、检测及修复版本；状态枚举配置化，但转换由服务端状态机校验。

### M10-T02

从运行步骤创建缺陷时绑定原始运行、步骤和证据版本；创建与关联使用同一幂等事务，避免网络重试重复提单。

### M10-T03

实现分派、修复、待验证、关闭和重新打开；关闭条件可以要求复测证据，废弃和重复缺陷使用独立理由。

### M10-T04

评论、关注和通知经过权限与内容净化；评论删除采用可审计策略，敏感信息更正另行授权，不能默默抹除历史。

### M10-T05

实现看板、批量操作、相似缺陷提示及跨项目共享入口；共享以授权副本或明确联邦关系实现，不开放源项目全部数据。

### M10-T06

建立缺陷年龄、重开率和关闭趋势等口径；明确重复缺陷、时区、状态暂停区间是否纳入，报表附可追溯列表。

## 验收与负向测试

M10-AC01： 没有修复说明的缺陷不能通过受限转换直接关闭。

M10-AC02： 通过 UI 与 API 转换状态产生相同审计和业务校验。

M10-AC03： 重复点击从运行建缺陷只生成一个缺陷及一条关联。

M10-AC04： 被标为重复的缺陷不会产生重复统计，原始记录仍可追溯。

M10-AC05： 跨项目共享对象不暴露源项目不可见附件、评论和自定义字段。

## 风险、完成条件与来源

流程只在前端校验会被集成和导入绕过。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R10。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M11 追踪、覆盖与变更影响分析

阶段：P1/P2。责任角色：后端 / 数据工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M07、M08、M09、M10。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：entity_registry、trace_link、trace_link_revision、coverage_projection、suspect_marker。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/trace-links

• GET /api/v1/projects/{projectId}/coverage

• POST /api/v1/projects/{projectId}/trace-links/{linkId}/confirm

## 按顺序实施

### M11-T01

所有可追踪对象注册到实体身份表；关系端点校验项目、类型、有效状态和权限，不使用无法校验的随意字符串。

### M11-T02

定义需求到需求、需求到测试、运行到缺陷等有向关系；区分“关联存在”和“最新需求已验证”的业务语义。

### M11-T03

记录关系修订及端点修订；变更影响通过 outbox 投影计算，写入 suspect 状态及原因，用户确认记录确认的版本。

### M11-T04

实现覆盖矩阵和影响图，提供分页、深度和节点数量限制；大型图展示摘要与筛选，不能一次向浏览器返回全库。

### M11-T05

维护关系完整性巡检与修复队列；资产归档时关系转为历史状态，禁止物理级联删除已经用于审计的链路。

### M11-T06

冻结需求覆盖、设计覆盖、执行覆盖和通过覆盖四种口径，按周期或基线筛选；投影延迟需要展示 watermark。

## 验收与负向测试

M11-AC01： 有测试关联但尚未执行的需求，不计入已通过覆盖。

M11-AC02： 需求更新后旧覆盖显示可疑，确认操作绑定新旧版本。

M11-AC03： 同一需求关联多配置时指标不会无意放大分母。

M11-AC04： 不存在或跨租户的端点不能插入关系表。

M11-AC05： 重建投影后与源关系及运行数据结果一致。

## 风险、完成条件与来源

关系表无约束、分母混用与异步延迟误报。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：原创工程设计；以 P0 实机盘点为准。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M12 导入导出、通知、搜索与个人工作台

阶段：P1/P2。责任角色：全栈 / QA。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M04、M05、M10、M11。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：import_job、export_job、notification、subscription、saved_view、search_projection。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/imports

• POST /api/v1/projects/{projectId}/exports

• GET /api/v1/notifications

• POST /api/v1/projects/{projectId}/search

## 按顺序实施

### M12-T01

先定义导入映射、预览和验证阶段，再执行批次提交；逐行报告原始行号、错误码和修复建议；重复上传使用业务键或显式创建模式。

### M12-T02

导出任务保存筛选条件、数据快照和权限范围；下载时再校验权限，过期文件删除；CSV/Excel 防公式注入。

### M12-T03

通知由 outbox 驱动，采用接收人、事件和模板版本去重；邮件只发送最小必要信息，不把保密附件公开挂链。

### M12-T04

搜索先以数据库实现，再按容量拆分索引；索引记录项目权限标签和修订水位，撤权立即由主服务二次过滤。

### M12-T05

实现收藏、最近访问、待办、保存视图及分享视图；分享的是查询定义，不是原创建者的数据权限。

### M12-T06

提供导入导出与通知失败队列、人工重试和配额；限流区分用户任务与关键业务写入，避免大导出拖垮主库。

## 验收与负向测试

M12-AC01： 包含 =、+、-、@ 公式前缀的表格单元格导出为安全文本。

M12-AC02： 用户撤权后不能下载此前创建的导出文件。

M12-AC03： 重复消息只产生一次用户通知或在日志中明确去重。

M12-AC04： 分享过滤器不会继承分享者的项目权限。

M12-AC05： 百万行导出异步执行，取消后临时文件按策略清理。

## 风险、完成条件与来源

搜索、通知和导出是常见权限旁路。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：原创工程设计；以 P0 实机盘点为准。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M13 可配置工作流与脚本规则

阶段：P1/P2。责任角色：架构师 / 规则引擎工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M04、M07、M10。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：workflow_definition、workflow_revision、workflow_binding、rule_execution、approval_task。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/workflows

• POST /api/v1/projects/{projectId}/workflows/{workflowId}/validate

• POST /api/v1/projects/{projectId}/workflows/{workflowId}/publish

## 按顺序实施

### M13-T01

将表单表现、服务端命令校验、状态转换及异步动作分层；服务端命令是最终权威，不执行来自用户的任意 SQL、系统命令或不受限 eval。

### M13-T02

定义规则输入输出契约及可用函数白名单；表达式仅访问已授权的数据视图，设置时间、内存、递归和结果大小限制。

### M13-T03

流程使用草稿、校验、发布、停用生命周期；每次业务操作保存 workflow_revision，正在执行的流程固定旧版本或经显式迁移。

### M13-T04

实现规则模拟器：输入脱敏样本并展示命中条件、字段变化和被拒原因；多条规则冲突必须有确定优先级和循环检测。

### M13-T05

审批、通知和外部调用通过异步任务执行，业务事务内只持久化意图；重试不得重复审批或重复触发外部副作用。

### M13-T06

建立旧 VBScript 事件清单和语义映射，交给 M25 的兼容轨；不得将语法转换器等同于事件行为一致。

## 验收与负向测试

M13-AC01： 通过 API 直接写入也受必填、权限及状态规则限制。

M13-AC02： 无限循环和网络访问表达式被沙箱中止，主服务不受影响。

M13-AC03： 流程发布后正在进行的运行仍引用原流程版本。

M13-AC04： 同一通知动作重试不会重复发送不可接受的业务消息。

M13-AC05： 同一输入运行规则模拟器两次得到同样输出和事件次序。

## 风险、完成条件与来源

规则沙箱逃逸、执行次序及模板脚本语义不一致。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R04。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M14 版本控制、库与基线

阶段：P2。责任角色：架构师 / 数据工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M05、M07、M08、M11、M13。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：library、library_member、baseline、baseline_member、baseline_link、edit_lock、baseline_diff。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/baselines

• GET /api/v1/projects/{projectId}/baselines/{baselineId}/diff

• POST /api/v1/projects/{projectId}/test-sets/{setId}/pin

## 按顺序实施

### M14-T01

资产采用稳定身份加不可变修订；维护检出人、租约及乐观版本，基线只能引用已发布或明确策略允许的修订。

### M14-T02

在一致性事务内解析库范围和依赖闭包，捕获实体、关系及资源修订清单；长任务不能分批查询最新值拼凑“同一时刻”快照。

### M14-T03

冻结清单后异步生成包并校验对象版本存在性，完成才将 baseline 标为 READY；失败基线不可被执行或签批。

### M14-T04

按身份、修订及关系比较基线，输出新增、删除、修改和依赖差异；为大快照提供分页和可下载差异报告。

### M14-T05

测试集固定基线时先生成影响预览；原产品某些固定/清除行为会删除运行历史，独立产品默认保存历史并登记为兼容差异，严格兼容模式须单独审批。

### M14-T06

实现基线引用保护、归档和恢复验证；跨项目库导入由 M20 处理来源映射及合并冲突，不直接共享可变记录。

## 验收与负向测试

M14-AC01： 创建基线时并发修改用例，最终快照不混入不同时间的步骤或关系。

M14-AC02： 基线依赖库外测试资源时，该资源版本也进入清单。

M14-AC03： 基线 READY 前不能启动固定基线运行。

M14-AC04： 删除正在被运行或签名引用的基线被阻止。

M14-AC05： 固定基线的保留历史策略有明确差异记录，测试不冒称与原产品所有行为一致。

## 风险、完成条件与来源

一致快照、依赖闭包及破坏性历史行为是关键风险。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R03。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M15 分析、业务视图与跨项目报表

阶段：P1/P2。责任角色：数据工程师 / 前端。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M06、M09、M10、M11、M14。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：metric_definition、business_view、report_definition、report_snapshot、dashboard、projection_watermark。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/reports

• POST /api/v1/reports/cross-project

• GET /api/v1/projects/{projectId}/dashboards/{dashboardId}

## 按顺序实施

### M15-T01

建立指标字典，至少定义需求覆盖、测试设计、执行进度、通过率、缺陷年龄及重开率；每项写清粒度、分母、过滤器与更新时间。

### M15-T02

构建业务视图语义层，字段来自受控元数据；视图查询只能使用白名单联接路径及行数限制，禁止任意 SQL 访问主库。

### M15-T03

实现仪表盘组件及钻取；显示统计时间和最终一致性水位，缓存键包含权限版本、作用域、基线及指标版本。

### M15-T04

跨项目查询先求授权项目交集，再聚合；字段定义相同名称不同含义时须显式映射，不自动混合。

### M15-T05

实现 Excel/CSV 输出、定时报表与模板；文件包含生成时间、口径和数据范围；原 Excel 插件二进制兼容单列到 M25。

### M15-T06

使用黄金数据集手工计算期望，再对 SQL、图表和导出三方核对；大规模分析可拆只读库或分析存储但保留血缘。

## 验收与负向测试

M15-AC01： 手工计算的覆盖率与页面、API、导出一致。

M15-AC02： 重跑三次的实例在最新有效尝试口径下只计算一次。

M15-AC03： 无权项目不影响返回总数、图表、筛选选项或缓存命中。

M15-AC04： 报表缓存过期或投影落后时明确显示数据水位。

M15-AC05： 相同快照在升级后仍可重现，不能只保存一个失效查询链接。

## 风险、完成条件与来源

统计正确性不是图表美观；必须保留计算证据。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R01。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M16 自动化执行与测试引擎适配

阶段：P1/P2。责任角色：执行引擎工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M05、M08、M09、M13。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：agent、agent_capability、execution_job、lease、run_attempt、result_chunk、adapter_manifest。

• POST /api/v1/agent-enrollments

• POST /api/v1/agents/{agentId}/claim

• POST /api/v1/agents/{agentId}/heartbeat

• POST /api/v1/attempts/{attemptId}/result-chunks

## 按顺序实施

### M16-T01

定义 Runner Adapter SPI：validate、prepare、start、poll、cancel、collect；每个适配器声明支持系统、引擎版本、参数、许可证和结果语义。

### M16-T02

执行节点使用一次性注册令牌换取短期证书或受限凭据；能力标签仅在管理员审核后参与调度，任务参数不允许任意越权命令。

### M16-T03

调度器以原子领取和租约分配任务，生成 fencing_token；旧租约的心跳及结果拒收，重试产生新 attempt 而不是覆盖旧 attempt。

### M16-T04

节点在隔离工作目录准备资产，按白名单启动进程或容器；保存任务 ID 与本地进程映射，实现可恢复取消、超时及断线续传。

### M16-T05

结果分块带序号和哈希，去重后归档；区分测试失败、基础设施失败和未知状态，未知副作用任务禁止自动重复执行。

### M16-T06

先接入 JUnit XML 结果与一种可用开源执行器，再接入合法授权的 UFT/LoadRunner 等目标清单；真正执行引擎能力不计为本平台已自研。

## 验收与负向测试

M16-AC01： 两台节点同时领取任务仅有一台获得有效租约。

M16-AC02： 过期节点回传 PASS 被拒绝，不覆盖有效新尝试。

M16-AC03： 断网后重复上传结果块不产生重复步骤和附件。

M16-AC04： 取消任务后残留子进程被终止或明确报告人工处置。

M16-AC05： 存在外部副作用且结果未知的任务被置为待人工核对，不盲目重跑。

## 风险、完成条件与来源

消息至少一次不等于外部副作用恰好一次。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R02；具体引擎接口须 P0 逐项验证。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M17 实验室、资源预订与条件调度

阶段：P2。责任角色：调度工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M16、M06。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：host、resource_pool、reservation、schedule、execution_condition、capacity_quota。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/reservations

• POST /api/v1/projects/{projectId}/schedules

• POST /api/v1/projects/{projectId}/schedules/{scheduleId}/cancel

## 按顺序实施

### M17-T01

建模执行机、设备、环境、资源池、并发槽和维护窗口；资源状态来自心跳但可由管理员禁用，禁用优先于空闲报告。

### M17-T02

预订采用半开时间区间和事务冲突约束；同时校验项目配额、许可证额度与设备独占条件，不先查空闲再无锁写入。

### M17-T03

调度支持指定时间、依赖完成、构建健康及业务条件；依赖图检查环，时间使用 IANA 时区并明确夏令时重复或缺失时段策略。

### M17-T04

实现公平队列、优先级、资源标签匹配与最大等待时间；项目高优先级不允许越过其他项目隔离及许可限制。

### M17-T05

处理节点故障、维护、预订取消和排程变更；运行中回收资源须先完成取消握手或隔离，避免同一设备同时执行两个任务。

### M17-T06

加入资源利用率、排队时长、调度拒绝原因和许可证占用审计，定期对账幽灵租约与实际运行。

## 验收与负向测试

M17-AC01： 同一独占资源的重叠预订只有一项成功。

M17-AC02： 夏令时切换日的定时任务按冻结策略执行一次或明确跳过。

M17-AC03： 已禁用节点即使上报在线也不能领取新任务。

M17-AC04： 等待资源超时产生可解释终态，不无限占位。

M17-AC05： 项目配额耗尽只影响该项目，不阻塞其他租户队列。

## 风险、完成条件与来源

资源锁和时间语义错误导致并发冲突及漏执行。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R01。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M18 外部系统集成与开发追踪

阶段：P2/P3。责任角色：集成工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M10、M11、M13、M16。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：connector、credential_reference、external_mapping、inbox_event、sync_cursor、build_link、change_link。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/connectors

• POST /api/v1/webhooks/{connectorId}

• POST /api/v1/projects/{projectId}/connectors/{connectorId}/reconcile

## 按顺序实施

### M18-T01

建立连接器清单：GitHub、Jenkins、Jira、Azure DevOps、消息协作、测试工具及已授权许可服务；每个连接器冻结版本、方向、字段所有权和最低权限。

### M18-T02

外部凭据交给密钥管理，连接测试只执行无副作用读操作；Webhook 校验签名、时间窗与重放 ID，记录 inbox 后立即应答。

### M18-T03

双向同步使用 external_mapping 和各侧修订；定义字段主权及人工冲突队列，禁止用最后写入静默覆盖全部字段。

### M18-T04

关联需求/缺陷、提交、拉取请求、构建与部署；使用稳定外部 ID，不通过模糊文本匹配直接建立确定关系。

### M18-T05

实现速率限制、指数退避、死信、游标回补和全量对账；外部删除通过 tombstone 及审批传播，避免连锁删除历史证据。

### M18-T06

为 LoadRunner 项目定义独立执行任务及结果摘要协议：ALM 存索引和质量结论，性能平台存采样及大体量时序数据。

## 验收与负向测试

M18-AC01： 重复 Webhook 不会重复创建缺陷或运行记录。

M18-AC02： 伪造签名及超出时间窗的事件被拒绝并审计。

M18-AC03： 两侧同时修改受控字段进入冲突队列而不是静默丢失。

M18-AC04： 外部 API 限流后重试可恢复且不会阻塞主交易。

M18-AC05： 外部凭据撤销后及时停止同步，界面提示原因但不泄露令牌。

## 风险、完成条件与来源

第三方限流、授权和商业协议是交付依赖，不可忽略。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R01、R02。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M19 全量迁移、增量同步与切换

阶段：P0/P1/P2/P3。责任角色：迁移负责人。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M01、M03、M04、M05、M11。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：migration_job、source_object、mapping_record、migration_checkpoint、reconciliation_result、quarantine_row。

• POST /api/v1/migrations

• POST /api/v1/migrations/{migrationId}/validate

• POST /api/v1/migrations/{migrationId}/resume

• GET /api/v1/migrations/{migrationId}/reconciliation

## 按顺序实施

### M19-T01

在授权范围内只读提取项目设置、字段、身份映射、业务对象、修订、关系、附件与历史；接口不提供的数据标记不可提取并安排合法替代证据，不直接改原库。

### M19-T02

使用带 source_system、source_project、source_type、source_id、source_revision 的规范中间格式；每条记录和文件计算哈希，源时间与迁入时间分开存。

### M19-T03

先迁元数据及用户映射，再迁稳定身份、修订、资产和关系，最后迁运行、基线、签名来源；失败项隔离，检查点只在目标提交后推进。

### M19-T04

映射键建立唯一约束；重放采用幂等 upsert 或显式创建规则。用户离职映射到历史身份，不能把全部历史作者改为迁移管理员。

### M19-T05

增量捕获不能只依赖 update_time：使用稳定水位加 ID 并设置重叠窗口；删除及关系变化通过官方变更信息或周期全量对账补齐。

### M19-T06

执行两次演练后按停写、排空任务、最后增量、数量/哈希/关系/指标对账、业务签字顺序切换；新系统开始写入后的回滚须有反向增量或数据冻结恢复策略。

## 验收与负向测试

M19-AC01： 同一批数据重复导入两次，目标实体、关系和附件数量不增加。

M19-AC02： 断在目标提交后、检查点更新前可安全重放。

M19-AC03： 所有源对象有迁移、隔离、合规保留或明确不支持四类可解释去向。

M19-AC04： 历史版本、时区、作者、附件与签名来源不被伪造。

M19-AC05： 恢复演练能够处理上线后新写入数据，而不仅恢复切换前备份。

## 风险、完成条件与来源

源接口覆盖不足、删除漏捕获和新写入回滚是阻断项。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R02、R03。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M20 跨项目模板、资产复用与共享

阶段：P2/P3。责任角色：领域架构师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M04、M13、M14、M19。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：project_template、template_revision、template_binding、library_import、origin_mapping、merge_conflict。

• POST /api/v1/project-templates

• POST /api/v1/projects/{projectId}/template-upgrades/preview

• POST /api/v1/projects/{projectId}/library-imports

## 按顺序实施

### M20-T01

项目模板包含字段、列表、角色、规则、流程及布局修订；项目绑定指定模板版本，本地扩展保存在独立覆盖层。

### M20-T02

模板升级先计算原模板、本地配置、新模板三方差异；共享字段重名、类型冲突和权限收紧必须显式解决。

### M20-T03

资产库导入保存源基线、源实体 ID、本地实体 ID 及上次同步修订；跨项目共享不等于共享同一可变数据库行。

### M20-T04

合并时分别比较正文、步骤、参数、资源和关系；存在双侧修改时生成冲突队列，保留双方版本供人工选择。

### M20-T05

模板脚本与项目脚本的调用顺序按目标兼容矩阵验证；新平台继承规则另有明确语义，不混淆两种执行模式。

### M20-T06

实现脱离模板、撤销共享、归档源项目与再同步测试；撤销访问不物理销毁已经依法保留的运行证据。

## 验收与负向测试

M20-AC01： 升级模板不会覆盖项目已批准的本地差异。

M20-AC02： 源库和目标库同时修改同一步骤会触发冲突。

M20-AC03： 同步中断恢复后不会重复创建本地资产或关联。

M20-AC04： 源项目撤权后不可再拉取新版本，旧证据按保留策略处理。

M20-AC05： 脱离模板后的脚本执行符合冻结的目标行为并保留来源。

## 风险、完成条件与来源

简单覆盖式同步会损失业务定制和历史资产。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R03、R04。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M21 BPT 业务组件、流程与业务测试

阶段：P3。责任角色：BPT 专项工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M08、M14、M16、M20。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：business_component、component_revision、business_flow、flow_revision、flow_iteration、parameter_link。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/business-components

• POST /api/v1/projects/{projectId}/business-flows

• POST /api/v1/projects/{projectId}/business-flows/{flowId}/compile

## 按顺序实施

### M21-T01

分别建模组件、流程、业务测试及其版本；组件可以是手工或自动化，输入/输出参数具有类型、默认值和可见范围。

### M21-T02

实现图形及表格编辑器，支持组件排序、流程嵌套、参数绑定、数据迭代；保存时校验依赖环及未定义参数。

### M21-T03

将流程编译为确定的执行图和 manifest，固定所有组件修订与资产；迭代变量作用域不能在并行实例之间泄露。

### M21-T04

实现逐组件结果、子步骤证据、失败传播和可配置继续策略；不能把一个复杂业务测试压成无明细的总 PASS。

### M21-T05

支持手工用例转换为手工组件以及复用差异分析；原产品对已被引用组件的删除限制等行为纳入兼容测试。

### M21-T06

单列 Packaged Apps Kit、学习/变更检测和外部自动化工具依赖；若属于冻结范围，必须开发适配并完成实机验收，不能以普通流程编排冒充完成。

## 验收与负向测试

M21-AC01： 嵌套流程形成环时编译失败并指明环路径。

M21-AC02： 多次迭代参数互不污染，结果可定位到迭代和组件。

M21-AC03： 组件新版本发布后旧业务测试运行仍用固定旧版本。

M21-AC04： 删除被引用组件被阻止或按明确差异策略处理。

M21-AC05： 纳入范围的外部工具特性有真实执行证据而不是仅展示按钮。

## 风险、完成条件与来源

BPT 与普通用例编排不是同一范围；扩展依赖须单列。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R11。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M22 业务流程模型、风险与构建健康

阶段：P2/P3。责任角色：产品 / 后端。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M06、M07、M11、M18。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：business_model、model_revision、model_node、risk_assessment、build_health、planning_recommendation。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/business-models

• POST /api/v1/projects/{projectId}/risk-assessments

• POST /api/v1/projects/{projectId}/test-selection/previews

## 按顺序实施

### M22-T01

建立业务流程模型及节点映射，不默认把 BPMN 文件作为任意代码执行；导入前禁用 XML 外部实体并检查大小与深度。

### M22-T02

支持目标清单要求的 BPMN 元素、图形布局及需求关联；未支持元素保留原始表示并明确提示，不静默丢弃。

### M22-T03

风险模型定义业务影响、失败概率和测试投入等输入，采用可解释且版本化的评分规则；分值是项目约定，不是客观事实。

### M22-T04

接入构建健康、变更范围与历史缺陷，生成建议测试集合；展示命中原因、排除原因和数据时间，不自动取消必测用例。

### M22-T05

将模型节点覆盖与需求覆盖关联但分别统计；模型版本变化标记需重新确认的测试关系。

### M22-T06

提供建议预览、人工批准、实际效果评估和规则回退；不能因 AI 或风险评分自动宣布质量达标。

## 验收与负向测试

M22-AC01： 含外部实体的 BPMN/XML 文件被安全拒绝。

M22-AC02： 不支持元素不会在导入后无提示消失。

M22-AC03： 同一风险模型版本和输入得到同一评分。

M22-AC04： 被建议跳过的必测用例仍保留在发布闸门。

M22-AC05： 构建数据过旧时显示失效状态，不给出虚假的实时建议。

## 风险、完成条件与来源

模型支持子集和真实 BPMN 全量覆盖需区分。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R01。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M23 离线执行与客户端能力对齐

阶段：P3。责任角色：前端 / 同步工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M03、M05、M08、M09、M14。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：offline_package、device_registration、offline_operation、sync_conflict、client_capability。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/offline-packages

• POST /api/v1/projects/{projectId}/offline-sync

• GET /api/v1/client-capabilities

## 按顺序实施

### M23-T01

先盘点 Web、桌面及 QoT 使用场景，形成客户端差异矩阵；原厂客户端直接连接属于 M25 兼容，不由 PWA 自动满足。

### M23-T02

打包指定测试实例、manifest、必要附件和有限离线授权；包绑定项目、用户、设备、公钥、有效期及服务端签名。

### M23-T03

本地操作使用 operation_id、设备序号和基础版本记录；优先采用受支持的系统密钥存储，浏览器环境明确防护边界和退出清理。

### M23-T04

同步时逐项认证、校验包完整性与服务端当前授权、去重并应用；区分过期、撤权、已结束运行和步骤冲突，不以最后写入覆盖。

### M23-T05

冲突界面提供本地与服务端版本、证据和可选处理，人工合并生成新的审计事件；无法验证授权的上传隔离而非直接生效。

### M23-T06

提供丢失设备撤销、离线包到期和数据清理策略；明确设备断网期间无法远程保证立即擦除已缓存数据。

## 验收与负向测试

M23-AC01： 重复同步同一离线包不会重复生成运行和证据。

M23-AC02： 离线期间被撤权的用户不能在联网后直接写入旧结果。

M23-AC03： 两台设备同时修改同一运行步骤产生冲突而非静默覆盖。

M23-AC04： 篡改包 manifest 或附件哈希会被拒绝。

M23-AC05： 离线期满后禁止新执行，历史未同步证据可按隔离流程处理。

## 风险、完成条件与来源

离线撤权与数据保密有物理边界，必须写入用户协议。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R01。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M24 原 REST 与站点管理接口兼容

阶段：P0/P3。责任角色：兼容工程师。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M01、M03、M04、M13、M19。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：compat_profile、field_mapping、query_translation、compat_session、contract_result。

• 兼容入口路径逐项从目标 REST 与 Site Administration 文档提取；原生 API 保持 /api/v1

## 按顺序实施

### M24-T01

为每个目标版本登记项目 REST 与站点管理 REST 的资源、认证、会话、字段名、分页、排序、过滤和错误格式，不仅记录路径。

### M24-T02

设计独立反腐层，把旧字段及状态映射到原生命令；权限、校验和审计仍通过原生业务服务，不绕过核心直接写库。

### M24-T03

实现旧查询语法解析器与参数化查询翻译，拒绝未知操作符并限制成本；空值、日期、大小写和集合语义分别建立测试。

### M24-T04

兼容会话具有隔离存储、过期和撤销机制；旧 Cookie 或连接对象不能赋予超过原用户的权限。

### M24-T05

构建双环境差分测试，去除明确非确定字段后比较状态码、头、响应体、分页边界、错误及实际持久化影响。

### M24-T06

按客户样本及官方接口清单逐项关闭差异；标为零修改兼容的调用必须由原调用程序执行，不能只用新编写客户端验收。

## 验收与负向测试

M24-AC01： 空值、空字符串、日期和多选字段在两环境有相同约定行为。

M24-AC02： 旧过滤表达式注入不能绕过项目隔离。

M24-AC03： 分页连续读取没有漏项和重复项，排序稳定。

M24-AC04： 原调用程序认证、写入、附件及错误处理均通过。

M24-AC05： 未实现的旧接口返回明确不支持结果，不伪造成功。

## 风险、完成条件与来源

公开 REST 并不覆盖原客户端全部交互。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R02。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M25 OTA/COM、VBScript 与旧生态兼容

阶段：P0/P3。责任角色：Windows / COM 专项负责人。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M01、M13、M20、M24。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：com_contract、object_identity、session_handle、script_event_map、compat_trace、interop_matrix。

• Windows COM 类型库及目标 CLSID/ProgID 方案须合法审查；桥接服务使用受限内部 API

## 按顺序实施

### M25-T01

在隔离 Windows 实验室获取合法 SDK 与样本；登记 x86/x64、类型库、ProgID、事件、对象工厂、集合、异常和客户端版本，不在主开发机覆盖厂商组件。

### M25-T02

通过独立实现的 COM 外观与进程外桥接保持接口对象生命周期；验证枚举器、可选参数、VARIANT、日期和错误码。是否可使用原标识须经许可审查。

### M25-T03

为高频 OTA 对象逐个映射原生 API，保存对象缓存与提交边界；明确 Post/Refresh/Lock 等语义，禁止只把方法名转为 HTTP 路径。

### M25-T04

脚本兼容实现事件调度、模板/项目调用顺序、共享变量和错误语义；允许的对象能力由白名单控制，脚本不得默认获得文件系统或网络管理权限。

### M25-T05

针对 Excel 宏、自定义测试类型、站点管理 COM、插件和原客户端分别运行原样本；无法无修改兼容的样本记录改造清单和工作量。

### M25-T06

签名安装包、隔离注册、卸载及并存回归；保持新平台原生模型独立。最终无样本或无合法实现路径的项维持未验收，升级治理而非默默排除。

## 验收与负向测试

M25-AC01： 32 位和 64 位样本在对应环境可安装、枚举对象和释放连接。

M25-AC02： 原脚本的事件顺序、错误返回和字段写入副作用符合冻结契约。

M25-AC03： 恶意脚本不能突破配置的进程及网络边界。

M25-AC04： 兼容组件卸载后不破坏原厂客户端合法安装。

M25-AC05： 零修改兼容声明均有真实旧程序、版本和运行日志证据。

## 风险、完成条件与来源

这条研发线存在实机与许可依赖；不能提前保证原客户端全兼容。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R02、R04。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M26 电子签名、审计与证据保留

阶段：P2/P3。责任角色：安全 / 合规负责人。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M03、M05、M07、M09、M14。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：signature_policy、signature_request、signature_record、evidence_hash、audit_event、retention_policy。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/signature-requests

• POST /api/v1/projects/{projectId}/signature-requests/{requestId}/sign

• GET /api/v1/projects/{projectId}/evidence-bundles/{bundleId}

## 按顺序实施

### M26-T01

先由业务和合规人员确定签名含义、签批对象、身份确认、双人复核、保留期限和适用要求；产品实现不等同于自动获得监管认证。

### M26-T02

签名绑定对象修订、附件清单和规范化内容哈希；使用再认证与挑战 nonce，验证挑战绑定主体及对象，拒绝重放。

### M26-T03

保存签名人稳定身份、意义、时间来源、认证强度、策略版本与服务端证据；服务端签封用于完整性保护，不冒称用户本人持有证书作出的数字签名。

### M26-T04

对象变化产生新修订，原签名仍对应旧内容；撤销签名以追加事件记录原因及授权人，不能删除原记录。

### M26-T05

审计事件写入追加通道并定期对外签封或受控不可变存储；哈希链本身不能阻止有数据库管理权限的人整体重写，需独立信任边界。

### M26-T06

历史迁入签名保留源系统证明和验证状态；新系统不得生成当年时间的伪签名，证据包提供离线验证说明。

## 验收与负向测试

M26-AC01： 签名后修改正文或附件会造成新版本，旧签名不被自动沿用。

M26-AC02： 重放签名挑战被拒绝。

M26-AC03： 管理员不能通过普通业务接口修改或删除审计历史。

M26-AC04： 迁入签名显示原始来源与可验证程度，不伪装成本站原生签署。

M26-AC05： 证据包内容被篡改后校验失败，可定位受影响对象。

## 风险、完成条件与来源

签名技术、组织流程及适用法规必须共同验证。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R01；合规要求由项目适用性评估确定。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M27 AI 辅助与数据治理

阶段：P3。责任角色：AI / 安全 / 产品。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M03、M07、M08、M10、M15、M26。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：ai_provider、ai_policy、generation_job、prompt_revision、evaluation_case、human_review。

• POST /api/v1/projects/{projectId}/ai-jobs

• POST /api/v1/projects/{projectId}/ai-jobs/{jobId}/approve

• GET /api/v1/projects/{projectId}/ai-jobs/{jobId}/provenance

## 按顺序实施

### M27-T01

定义可选 AI 场景：需求质量检查、测试草稿、缺陷摘要和检索辅助；使用独立供应商适配接口，不把某一厂商新增能力默认列为已有支持。

### M27-T02

按租户启用并配置允许模型、出境/区域策略、脱敏、保留期限及预算；未批准的项目数据不发给外部模型。

### M27-T03

检索在服务端按权限筛选，提示词将原始文档视为不可信数据；模型无权直接执行管理指令、修改权限或访问任意网络。

### M27-T04

输出保存模型标识、提示模板修订、来源引用、生成时间和评审结论；生成用例先进入草稿，人工批准后才成为正式修订。

### M27-T05

建立固定评价集，测量内容可用性、事实错误、隐私泄漏、越权检索及提示注入；不以模型自评分作为唯一验收。

### M27-T06

设置调用限流、成本上限、失败重试和总开关；模型不可用时核心测试管理继续工作，AI 不能伪造真实执行 PASS 证据。

## 验收与负向测试

M27-AC01： 未启用 AI 的项目不会发起模型调用。

M27-AC02： 恶意需求文本中的“忽略权限”指令不能获取其他项目数据。

M27-AC03： 生成内容只能进入草稿，不能直接批准发布或完成运行。

M27-AC04： 预算耗尽或模型故障不影响原生业务流程。

M27-AC05： 评价集结果及人工复核记录随模型升级一并保存。

## 风险、完成条件与来源

Aviator 功能随版本变化；冻结场景级清单而非承诺无限功能。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R01。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M28 系统管理、诊断与产品交付工具

阶段：P2/P3。责任角色：平台 / DevOps。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M03、M04、M12、M15。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：site_parameter、diagnostic_session、license_entitlement、usage_meter、support_bundle、upgrade_job。

• GET /api/v1/admin/diagnostics

• POST /api/v1/admin/support-bundles

• POST /api/v1/admin/entitlements

• POST /api/v1/admin/project-maintenance-jobs

## 按顺序实施

### M28-T01

建立站点参数注册表，区分可热更新与需重启配置；敏感参数只返回引用或掩码，修改必须记录前后值类别与审批。

### M28-T02

实现项目维护、导入导出、修复检查和站点统计；重建索引、对账、归档等使用可恢复任务，不在 HTTP 请求中长时间锁库。

### M28-T03

设计自身诊断：接口延迟、慢查询、队列、节点、存储配额及错误关联；诊断采样不得默认记录密码、Cookie 或业务正文。

### M28-T04

提供脱敏支持包，用户预览后导出；包包含版本、配置摘要、日志和故障时间窗，不自动外发给第三方。

### M28-T05

为独立产品设计命名/并发用户及模块授权策略，选择是否需要商业许可证；旧 AutoPass 等仅在获授权且纳入范围时适配，不复制或绕过原产品许可机制。

### M28-T06

安装器、离线升级包、许可证续期和灾难恢复均有验证流程；SaaS 服务运营目标与私有化产品能力分开计入交付。

## 验收与负向测试

M28-AC01： 支持包中不出现明文密钥、令牌和未批准的业务附件。

M28-AC02： 高风险参数修改需要指定权限且可回溯。

M28-AC03： 诊断重建任务中断后可恢复，不产生不一致索引。

M28-AC04： 并发授权按租约释放，崩溃会话不会永久占用额度。

M28-AC05： 许可证故障不直接删除历史数据或审计证据。

## 风险、完成条件与来源

产品功能与厂商云服务等级不能混为一谈。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：R01。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M29 安全验证与供应链治理

阶段：P0/P1/P2/P3/P4。责任角色：安全负责人 / QA。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M02、M03。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：threat_model、security_finding、sbom、exception_approval、data_classification。

• 不新增业务公开接口；验证所有 API、客户端和执行节点边界

## 按顺序实施

### M29-T01

建立数据分类及威胁模型，覆盖跨租户、导出、附件、插件、脚本、执行节点、离线包、AI 和迁移；每条威胁关联验证用例。

### M29-T02

实施 TLS、可信反向代理、CSRF、内容净化、CSP、输入边界、速率控制及错误脱敏；对 URL 导入及 Webhook 转发配置 SSRF 出站限制。

### M29-T03

依赖和容器镜像生成 SBOM 并做漏洞及许可证检查；优先固定版本和校验摘要，第三方代码变更进入审查。

### M29-T04

私有化密钥支持轮换及失效，环境隔离权限独立；生产访问采用短时授权与可审计运维，不能通过共享管理员账号追责。

### M29-T05

执行单元、集成、动态扫描和人工越权测试；高危项未修复不可发布，例外需风险所有者、期限及补偿措施。

### M29-T06

设计安全事件响应、证据保全和客户通知流程；演练泄露凭据、恶意文件、节点被入侵和供应链污染，归档整改。

## 验收与负向测试

M29-AC01： 所有跨租户负向测试通过，无可接受的“已知越权”。

M29-AC02： 生产日志和支持包的密钥扫描无发现。

M29-AC03： 高危漏洞或过期风险例外阻止发布。

M29-AC04： 节点凭据泄露后可单独撤销且不会影响其他节点身份。

M29-AC05： SBOM 与发布镜像摘要一致，能追溯依赖来源。

## 风险、完成条件与来源

安全不应只放在上线前扫描，而应从 P0 开始。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：原创工程设计；以 P0 实机盘点为准。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M30 容量、可用性、备份与升级

阶段：P2/P4。责任角色：SRE / 性能测试。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M02、M05、M16、M19、M29。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：capacity_profile、slo_definition、backup_catalog、restore_test、deployment_revision。

• GET /internal/metrics

• GET /health/ready

• POST /internal/maintenance/drain

## 按顺序实施

### M30-T01

冻结压测环境、数据规模和业务配比；分别测交互 API、异步导出、基线、迁移、调度及附件，不将注册用户数量当并发能力。

### M30-T02

采用至少两实例无状态服务、受支持的数据库高可用方案、共享对象存储和幂等后台任务；数据库故障切换由经过演练的成熟方案执行。

### M30-T03

定义建议 SLO：核心交互 p95 ≤800ms、错误率 <0.5%，以 100 活跃用户和约 50 RPS 参考负载验证；这是待测目标，不是已达性能。

### M30-T04

定义恢复目标 RPO 15 分钟、RTO 4 小时的候选档；使用数据库连续日志和对象版本/复制配合建立一致恢复清单，实际保证需用演练数据确认。

### M30-T05

升级采用扩展、兼容双写/回填、切换、收缩四步；删除列或改变语义前证明旧版本已下线。不可逆迁移前备份并明确只能前滚的情况。

### M30-T06

执行长稳、主库故障、节点断网、对象存储受限、备份恢复和升级回退演练；确认新写入数据处理后签署运行手册。

## 验收与负向测试

M30-AC01： 指定数据和负载下生成完整分位延迟、错误及资源报告。

M30-AC02： 主应用实例退出时请求按目标恢复且不会重复业务写入。

M30-AC03： 随机抽取数据库与附件恢复后，基线和运行哈希校验一致。

M30-AC04： 升级回退不会丢失升级后新增记录或隐藏数据不兼容。

M30-AC05： 连续运行测试无持续内存增长、租约泄漏和无法恢复的队列堆积。

## 风险、完成条件与来源

没有实测不能宣称万人并发、99.9% 或灾备目标已达成。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：原创工程设计；以 P0 实机盘点为准。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M31 试点、培训、验收与上线

阶段：P1/P2/P4。责任角色：交付经理 / 业务验收人。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M07、M08、M09、M10、M19、M29、M30。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：pilot_plan、uat_result、training_record、cutover_approval、support_handover。

• 不新增核心 API：输出试点记录、UAT 证据与上线审批

## 按顺序实施

### M31-T01

选择一个低定制项目试点，再扩展到一个强定制和一个大数据项目；每次试点记录真实业务流程、用户角色及数据边界。

### M31-T02

按角色培训管理员、需求人员、测试设计者、执行者、开发人员、审计人员和运维；提供从旧产品到新平台的操作映射。

### M31-T03

执行端到端 UAT 并保留证据：从发布和需求开始，设计、执行、缺陷、复测、基线、报表直至签批；不能只演示孤立页面。

### M31-T04

建立缺陷分级及放行标准，关键路径与高危缺陷清零；已接受差异单独签字且不会自动计入零修改兼容。

### M31-T05

完成切换演练、停写通知、备份、最终增量、对账、恢复点和回滚判定；由业务、技术、运维和数据负责人联合放行。

### M31-T06

进入受控稳定期，建立支持分级、故障响应、升级培训及知识库；稳定期内重新计算容量和运维人力，不把交付后维护当作零成本。

## 验收与负向测试

M31-AC01： 各角色在真实试点环境独立完成规定流程。

M31-AC02： UAT 失败用例均有关联缺陷和重新验证证据。

M31-AC03： 上线审批具备恢复演练、迁移对账及安全结论。

M31-AC04： 已知差异由业务验收人签署并明确对全量声明的影响。

M31-AC05： 运维接手后能够独立备份、恢复、定位告警和轮换凭据。

## 风险、完成条件与来源

试点成功不代表所有定制项目可直接切换。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：原创工程设计；以 P0 实机盘点为准。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# M32 全量对齐、发行与持续维护

阶段：P4。责任角色：项目负责人 / 独立 QA。当前状态：PLANNED。

## 输入与依赖

完整模块依赖：M01、M14、M17、M18、M20、M21、M22、M23、M24、M25、M26、M27、M28、M29、M30、M31。这里表示最终集成依赖；预研或早期最小切片可先行。开始具体 Issue 前，须声明所依赖接口、数据约束和切片版本，不能把尚未开发的依赖假装可用。

准备签批范围、授权样本、角色矩阵和适用基线；将未满足条件登记为 BLOCKED，不伪造输入。

## 领域对象与拟定接口

领域对象：parity_release、acceptance_evidence、known_difference、support_matrix、maintenance_plan。

• 不新增业务 API：生成全量验收报告与发行包

## 按顺序实施

### M32-T01

从已签批目标清单逐项核对功能、角色、异常、历史及扩展行为；本仓库种子矩阵必须在 P0 展开，不能将种子矩阵数量当作原厂完整功能数。

### M32-T02

独立执行功能、迁移、REST、OTA/COM、脚本、客户端和非功能七类验收；一个类别通过不能替代其他类别通过。

### M32-T03

对每个 MUST 范围项要求实现提交、测试结果、迁移影响和用户确认；BLOCKED、未测及无证据项目不计完成。

### M32-T04

冻结发行清单：源代码与构建、镜像、安装器、数据库迁移、SDK、文档、SBOM、备份恢复及已知差异；清单与实际发布文件逐项校验。

### M32-T05

成立变更委员会管理新版本对标、兼容回归及维护升级；新增客户定制或厂商扩展触发新范围版本，不能无限追加到已关闭合同。

### M32-T06

签署最终验收与维护移交；若关键兼容项未解决，只能交付已验证的阶段版本并公开差距，不把未完成写成“全量”。

## 验收与负向测试

M32-AC01： 全部 MUST 项的证据链接存在且对应实际版本。

M32-AC02： 任一关键范围项标为未验收时，全量验收脚本必须失败。

M32-AC03： 发行包可由独立环境重建并匹配构建清单。

M32-AC04： 新客户定制没有未经审批进入已冻结全量版本。

M32-AC05： 维护计划明确人员、预算、升级频率和目标产品兼容矩阵。

## 风险、完成条件与来源

覆盖率平均值不能掩盖单项关键阻断；完整声明必须可审计。

完成条件：相应范围经批准；实现代码和数据库变更已审查；正常、权限、并发及错误场景通过；用户/运维说明与迁移影响已更新；五条模块验收和所关联端到端场景附有真实证据。只完成本文档不改变产品完成状态。

来源或性质：原创工程设计；以 P0 实机盘点为准。统一来源表见 docs/03-sources-and-assumptions.md。

# 附录 B：领域数据模型与数据库实施约束

状态：候选模型，尚未执行建表。这里给出逻辑字段与约束，P0/P1须据真实范围转换为Flyway迁移和集成测试；不是可以直接部署的完整DDL。

# 统一约定

项目域表的稳定键建议用UUID，并保留 tenant_id、project_id；唯一约束和外键必须把隔离范围一起纳入。物理结构可将通用资产身份放入 entity_registry，而不同领域内容采用明确子表；选择后须以ADR冻结，不能让通用JSON吞掉关键关系约束。

下面列出的业务字段是最低设计起点。除不可变事件/修订等特殊表，补充 created_at、created_by、row_version；可变状态的变更须记录审计。历史作者引用principal而不是当前显示名。

# 身份与授权

| 对象 | 核心字段 | 必须实现的约束 |
| --- | --- | --- |
| tenant | id, code, status, row_version | code唯一；停用不删除历史身份 |
| domain | tenant_id, id, name, status | 域内项目不得跨tenant挂接 |
| project | tenant_id, domain_id, id, code, state, schema_version | (tenant_id,id)唯一；归档不物理删除 |
| principal | id, issuer, subject, display_name, disabled_at | (issuer,subject)唯一；历史作者引用稳定身份 |
| project_member | tenant_id, project_id, principal_id, roles, valid_until | 复合外键；撤权后清缓存并拒绝新访问 |
| permission_policy | tenant_id, project_id, id, revision, action, condition | 拒绝优先；导出、搜索、附件均走同一判定 |

# 元数据与发布

| 对象 | 核心字段 | 必须实现的约束 |
| --- | --- | --- |
| field_definition | tenant_id, project_id, id, entity_type, key, data_type, required, revision | 同实体key唯一；类型变更需迁移计划 |
| list_item | tenant_id, project_id, list_id, id, code, label, retired_at | 停用值在历史中可解析 |
| saved_filter | tenant_id, project_id, id, owner_id, query_ast, visibility | 不存拼接SQL；共享受权限校验 |
| release | tenant_id, project_id, id, name, start_date, end_date, scope_revision | 开始不晚于结束；日期不带时区 |
| cycle | tenant_id, project_id, release_id, id, name, start_date, end_date | 跨release调整需要审计 |
| milestone | tenant_id, project_id, id, release_id, target_rule_revision, due_at | 目标规则版本固定；缺数据不自动达标 |

# 需求与测试设计

| 对象 | 核心字段 | 必须实现的约束 |
| --- | --- | --- |
| requirement | tenant_id, project_id, id, parent_id, current_revision_id, deleted_at | 父树禁止环；稳定身份永不复用 |
| requirement_revision | tenant_id, project_id, requirement_id, id, revision_no, title, body, attributes, created_at, created_by | (requirement_id,revision_no)唯一；修订不可原地改 |
| test_case | tenant_id, project_id, id, folder_id, current_revision_id, test_type | 类型变化校验已有实例与资产 |
| test_revision | tenant_id, project_id, test_id, id, revision_no, title, parameters, resource_refs | 固定参数模式和资源修订 |
| test_step | tenant_id, project_id, revision_id, step_key, ordinal, action, expected | (revision_id,step_key)唯一；排序不改变稳定step_key |
| test_configuration | tenant_id, project_id, id, test_id, config_revision, parameters, environment_selector | 参数值与模式一致；变更产生配置修订 |
| test_set | tenant_id, project_id, id, cycle_id, pinned_baseline_id | 固定基线时差异按批准策略处理 |
| test_instance | tenant_id, project_id, id, set_id, test_id, configuration_id, revision_selector | 测试定义与实例分开；manifest在运行创建时解析 |

# 执行、缺陷与追踪

| 对象 | 核心字段 | 必须实现的约束 |
| --- | --- | --- |
| run | tenant_id, project_id, id, instance_id, manifest_id, state, initiator, row_version | 状态转换CAS；历史manifest固定 |
| run_manifest | tenant_id, project_id, id, canonical_json, sha256, created_at | 含所有实际修订/资源/规则；不能依赖动态latest |
| run_attempt | tenant_id, project_id, id, run_id, attempt_no, state, lease_epoch, agent_id, lease_until | 同run的attempt_no唯一；旧尝试不可覆写 |
| run_step | tenant_id, project_id, attempt_id, step_key, state, actual, evidence_refs, row_version | 绑定manifest步骤；证据封存后只追加纠正事件 |
| result_chunk | tenant_id, project_id, attempt_id, chunk_id, sha256, payload_ref | (attempt_id,chunk_id)唯一；重复同哈希幂等，不同哈希冲突 |
| defect | tenant_id, project_id, id, status, severity, assignee_id, current_revision_id | 状态规则服务端执行；历史用事件或修订保留 |
| defect_transition | tenant_id, project_id, id, defect_id, from_status, to_status, reason, actor, at | 与缺陷状态、审计同事务 |
| trace_link | tenant_id, project_id, id, from_entity_id, to_entity_id, relation_type, current_revision_id | 端点同项目；跨项目经共享映射，不放松FK |
| trace_link_revision | tenant_id, project_id, link_id, id, from_revision_id, to_revision_id, suspect, deleted_at | 关系本身也版本化；基线包含关系修订 |

# 版本、资产及企业规则

| 对象 | 核心字段 | 必须实现的约束 |
| --- | --- | --- |
| asset | tenant_id, project_id, id, logical_name, current_revision_id | 下载必须按资源权限重新判定 |
| asset_revision | tenant_id, project_id, asset_id, id, object_key, object_version, sha256, size, scan_status | 对象写入后校验；待扫描不可作为可信可下载资源 |
| library | tenant_id, project_id, id, selection_rule_revision | 选择规则固定；依赖闭包另算 |
| baseline | tenant_id, project_id, id, state, snapshot_marker, manifest_hash, created_at | DRAFT/CAPTURING/VALIDATING/READY/FAILED；未完成不允许固定执行 |
| baseline_member | tenant_id, project_id, baseline_id, entity_kind, entity_id, revision_id, role | 角色区分直接成员与依赖；关系和资源版本都包含 |
| workflow_revision | tenant_id, project_id, workflow_id, id, definition, sandbox_policy, published_at | 发布后不可变；脚本执行版本可追溯 |
| project_template_revision | tenant_id, id, revision, metadata_manifest, policy_manifest | 不直接写入派生项目；升级先预览 |
| template_binding | tenant_id, project_id, template_id, base_revision, local_overrides | 记录共同祖先用于三方合并 |
| library_import | tenant_id, project_id, id, source_scope, source_baseline, mapping_revision | 跨项目授权与来源映射独立 |

# 调度、集成与迁移

| 对象 | 核心字段 | 必须实现的约束 |
| --- | --- | --- |
| agent | tenant_id, id, capabilities, identity_ref, state, heartbeat_at | 能力声明经校验；身份凭证不入数据库明文 |
| reservation | tenant_id, project_id, id, resource_id, start_at, end_at, state | 排它区间约束或串行裁定；时间区间统一半开 |
| schedule | tenant_id, project_id, id, rule, timezone, misfire_policy, revision | 明确DST和漏执行策略；改规则不改历史触发 |
| connector | tenant_id, project_id, id, type, config_revision, secret_ref | 只存secret_ref；限制出站目标 |
| external_mapping | tenant_id, project_id, connector_id, entity_id, external_id, origin_marker | 双向同步去环；不可仅凭标题匹配 |
| migration_job | id, source_fingerprint, target_scope, mapping_revision, state, checkpoint | 跨项目迁移具专用权限；来源授权可复核 |
| migration_object_map | migration_id, source_kind, source_id, source_revision, target_id, target_revision, content_hash | 唯一来源键；复跑不增对象 |
| outbox_event | id, aggregate_id, tenant_id, project_id, event_type, payload_version, occurred_at, published_at | 与业务同事务；至少一次投递 |
| inbox_receipt | consumer_id, event_id, processed_at, result_hash | 唯一键保证消费者幂等；不等于外部副作用恰好一次 |
| idempotency_record | tenant_id, project_id, principal_id, route, key, request_hash, response_ref, expires_at | 相同key不同请求体409；TTL和并发必须明确 |

# 高级能力与证据

| 对象 | 核心字段 | 必须实现的约束 |
| --- | --- | --- |
| business_component_revision | tenant_id, project_id, component_id, id, parameters, steps, automation_binding | 接口参数版本和实现绑定 |
| business_flow_revision | tenant_id, project_id, flow_id, id, component_refs, bindings | 禁止无界循环；编译冻结组件版本 |
| business_model_revision | tenant_id, project_id, model_id, id, source_format, graph, node_mapping | 不支持语义必须显式报错 |
| offline_package | tenant_id, project_id, id, manifest_id, device_binding, expires_at, sync_state | 范围最小化；加密密钥不与包明文共存 |
| signature_event | tenant_id, project_id, id, signer_id, target_revision, evidence_hash, policy_revision, signed_at, provenance | 新签署与迁入旧签署区分；仅哈希不自动保证真实性 |
| audit_event | tenant_id, project_id, id, actor, action, object_revision, before_hash, after_hash, at, provenance | 追加写；导出可验证；持久化权限最小化 |
| ai_job | tenant_id, project_id, id, prompt_revision, retrieval_scope, model_config, output_ref, review_state | 生成建议不作为已执行证据；审查前不改业务资产 |
| support_bundle | tenant_id, id, scope, redaction_policy, generated_at, expires_at | 默认脱敏；下载需管理权限；不含秘密 |

# 关键事务和索引

需求/用例修改：锁定或CAS校验当前版本，新增不可变修订，更新当前指针，写审计和outbox，统一提交。历史修订不能在相同事务中被重新写入旧值。

运行创建：读取被批准的用例/配置/基线版本，解析资源和规则，生成canonical manifest并哈希，写run和初始attempt，同事务落地。执行端不得再次自行选择latest。

基线创建：在一致快照下获取实体、关系、依赖修订清单；对象资源按版本固定；后台打包失败可重试但不能改变已选版本。READY前验证闭包和哈希。

索引首先围绕 (tenant_id,project_id,id)、列表常用排序、当前状态、外部映射、任务可领取条件、run/attempt以及版本链建立。记录EXPLAIN和真实负载后再增加索引；不能给每个JSON键无条件建索引。

按时间分区仅适用于已验证的高量事件、运行和结果表；注意跨分区唯一约束、历史引用、归档和备份一致性。表分区不替代租户权限。

# 数据库演进顺序

V001身份与隔离；V002元数据/发布；V003稳定实体和修订；V004测试设计；V005运行及manifest；V006缺陷/追踪；V007附件和outbox；V008基线/模板；V009调度/连接器；后续高级能力各自独立编号。实际编号由迁移工具和合并流程统一，不得多人重复使用版本号。

先扩展新字段和读写兼容，后台回填并验证，再切换读取，最后独立版本删除废弃结构。破坏性删除、枚举收窄、字段类型变更不得与首次上线在同一步执行。

# 必做数据库集成测试

跨项目FK拒绝、需求树环拒绝、修订号竞争、同幂等键并发、任务过期代次拒绝、基线并发一致性、历史运行不被修改、模板三方冲突、资源区间竞争、归档后历史可解释、恢复后对象引用完整。用真实PostgreSQL执行，不用内存数据库代替这些证明。

# 附录 C：24条端到端验证场景

当前均为 NOT_RUN。每次执行须登记构建、环境、样本哈希、操作人、时间与真实证据。文字场景不等于自动化测试代码。

# E2E-001 需求到失败缺陷再复测

模块：M07;M08;M09;M10;M11。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：建立需求→关联用例→加入测试集→手工执行失败→从失败步骤建缺陷→修复后另建运行。

预期：全链可追踪；旧失败不被复测通过覆盖。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-002 并发编辑需求

模块：M07。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：两名同权限用户读取相同版本；先后提交不同修改。

预期：后提交收到409/412冲突；不会静默覆盖；成功修改有审计。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-003 跨租户全部出口

模块：M03;M05;M12;M15;M27。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：用A租户用户访问B的API、附件、导出、报表和AI索引。

预期：全部拒绝或不返回对象；不泄漏存在性或内容。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-004 配置维度执行统计

模块：M08;M09;M15。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：同一用例建两配置；分别执行失败/通过；生成报表。

预期：两个实例各有结果；统计分母与约定一致。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-005 基线并发快照

模块：M14。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：创建含需求用例资源及关系的库；并发更新并生成基线。

预期：基线只含一个一致快照；实体、关系、依赖版本完整。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-006 基线固定执行

模块：M09;M14。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：固定测试集基线；修改当前用例；执行并查看步骤。

预期：执行旧固定版本；差异行为依批准策略记录。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-007 附件隔离与下载

模块：M05。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：上传待扫描附件；尝试下载；扫描通过后下载；撤销权限再下载。

预期：待扫描不可公开；授权校验有效；撤权后不发新下载权限。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-008 规则多入口一致

模块：M13。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：用UI、API、导入和离线同步提交同一违规状态变化。

预期：全部受服务端规则校验；无旁路写入。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-009 模板升级冲突

模块：M20。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：模板和派生项目修改同一字段；发起升级预览。

预期：显示冲突并保留本地设置；批准前不覆盖。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-010 跨项目资产复用

模块：M20。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：授权共享库；导入后本地修改；来源再更新；同步。

预期：来源可追踪；三方差异明确；撤权后新访问拒绝。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-011 运行租约失效

模块：M16。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：节点A领取任务；超时后B领取新代次；A迟到上传结果。

预期：A回写被fencing拒绝；B为有效尝试；历史事实保留。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-012 结果分片幂等

模块：M16。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：乱序重复上传同一分片；缺片时提交完成；补齐再提交。

预期：重复不增加结果；缺片不完成；哈希通过后原子封存。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-013 取消与重试竞争

模块：M16。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：运行中取消并同时收到完成；人工请求重试。

预期：按状态机原子裁定；重试生成新attempt；副作用风险可见。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-014 资源预订冲突

模块：M17。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：两任务同时申请同一不可共享资源和重叠时段。

预期：最多一个成功预订；另一收到明确冲突且不超卖。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-015 外部同步循环

模块：M18。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：本平台创建缺陷同步外部；外部回调相同关联ID并重复投递。

预期：不反复创建；幂等记录、死信和重放可核对。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-016 全量迁移重跑

模块：M19。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：导入黄金样本；中断；续传；再次完整重跑。

预期：映射稳定；对象不重复；附件哈希和关系一致。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-017 增量含删除迁移

模块：M19。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：源侧改字段、删对象及新增附件；跨检查点导入。

预期：删除或墓碑去向明确；无更新时间盲区；冲突可解释。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-018 切换回滚保护新写入

模块：M19;M30。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：完成停写切换；新平台产生记录；触发回滚演练。

预期：先保存并对账切换后记录；不直接旧备份覆盖。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-019 旧REST/OTA真实样本

模块：M24;M25。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：按批准版本矩阵运行原客户端程序；比较请求、返回和错误轨迹。

预期：零修改、需改写和不支持分类真实；无自写样本冒充旧资产。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-020 BPT版本与参数

模块：M21。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：组件组成流程并执行；修改组件后运行原固定版本。

预期：旧运行仍引用旧组件；参数不匹配时执行前拒绝。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-021 离线包冲突与过期

模块：M23。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：离线执行期间在线改资产并撤销权限；回传重复及过期包。

预期：保留离线证据来源；冲突人工解决；遵循已批准撤权策略。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-022 签名证据及审计

模块：M26。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：签署固定修订；尝试篡改内容；导出验证包；导入旧签名。

预期：哈希校验失败能发现篡改；迁入签名标明旧来源。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-023 AI权限和人工确认

模块：M27。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：向AI提问其他项目资料；生成错误用例建议；尝试自动记通过。

预期：无越权检索；建议需人工采纳；不能生成真实执行通过证据。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# E2E-024 独立恢复与发行

模块：M28;M29;M30;M32。

前置：隔离测试环境；授权黄金样本；相关切片已部署；已记录构建ID。

步骤：从发行包在空环境部署；恢复备份与日志；运行黄金样本。

预期：数据、权限、附件和基线可重现；记录实测RPO/RTO与未达项。

失败时记录实际值及复现样本；不得把环境失败改为测试通过。

# 资料来源与事实边界

研究日期：2026-09-20。链接用于界定原产品与公开技术能力；不证明Test365Alm已实现这些功能。架构、预算、周期和目标均为本项目建议。

[R01] OpenText AQM Editions and Cloud Offerings

Edition、扩展、云服务与原生功能的边界；页面声明反映最新发行状态，不能当成未经核验的 26.1 固定历史快照

[R02] AQM 26.1 Develop / API references

项目 REST、站点管理 REST、OTA/COM、站点管理 COM、自定义测试类型等不同兼容面

[R03] AQM 26.1 Libraries, Baselines and Pinned Tests

基线固定资产和关系版本及库外依赖；固定/清除测试集基线的历史行为

[R04] AQM 26.1 Workflow Script Editor

VBScript、模板和项目事件调用方式；不等同于新平台规则实现

[R05] Spring Boot system requirements

检索时页面标示 4.1.1；Java 21 位于其公布兼容范围。最终项目版本需测试后锁定

[R06] Node.js releases

检索时 Node 24 标示 LTS；不选已结束支持的运行时作为新项目基线

[R07] PostgreSQL versioning policy

支持周期与补丁维护；PostgreSQL 17 作为候选主版本，不承诺未来补丁时间

[R08] PostgreSQL 17 Row Security Policies

RLS、默认拒绝与 owner/superuser/BYPASSRLS 例外；权限体系仍需应用校验

[R09] Keycloak server administration

OIDC/SAML、身份代理、角色、会话与 LDAP 等候选身份能力；实际配置另验

[R10] AQM 26.1 Editions and lifecycle

发布、需求、测试计划、实验室、缺陷及报表的业务主线

[R11] AQM 26.1 BPT test-plan actions

BPT 组件、流程及 Packaged Apps Kit 相关能力需单列核验

[R12] GitHub CLI gh repo create；gh auth login

本地发布脚本的创建私有仓库、认证与推送命令

[R13] OpenAPI Specification 3.1.0

原生接口契约示例格式；示例不是旧 ALM API 的兼容实现

[R14] .NET releases and support

Windows 桥接候选 .NET 10 LTS；COM 细节和目标系统需专项验证

[R15] Vite Getting Started；[R16] Docker Compose Quickstart。仅用于脚手架与开发环境命令形式。

完整来源、目标未确认项和GitHub操作状态见文件包 docs/03-sources-and-assumptions.md。32模块、192工作包及验收条数是原创工程分解，不是原厂官方功能数量。