TEST365ALM

项目实施计划书

管理层决策与分阶段投资

独立 ALM 替代产品  /  V1.0 立项评审稿  /  2026-09-20

| 决策要点 | 规划基线 |
| --- | --- |
| 先审批 | P0：6周、平均6人、约54万元 |
| 分阶段交付 | 6个月核心试用；18个月企业版；36个月全量目标 |
| 总投入假设 | 618人月；含规划环境、专项与20%预备费共3354万元 |

使用边界
目标实例、Edition、扩展、旧资产及实际团队尚未确认。范围、预算和技术选型须经G0评审；本次是规划和辅助工具交付，不是已完成的业务系统。

配套交付：可版本管理的Markdown、工作分解与验收CSV、数据/API设计及校验工具。

# 阅读导览

| 阅读顺序 | 对应内容 |
| --- | --- |
| 先看决策 | 第1章决策摘要；第7～9章里程碑、编制和预算 |
| 再看风险 | 第4～5章范围与可行性；第11～13章验收和治理 |
| 形成决议 | 第14章首阶段审批；后续额度按G0～G4逐次放行 |

## 章节索引

1. 管理层决策摘要

2. 已知条件、规划假设与待决事项

3. 立项理由与收益验证方式

4. 产品范围与交付边界

5. 可行性与最大技术风险

6. 技术路线与组织方式

7. 36 个月里程碑与阶段闸门

8. 团队配置与职责

9. 预算模型与资金释放

10. 工作管理与进度报告

11. 质量、安全与验收指标

12. 风险升级与调整规则

13. 知识产权、商业授权与数据治理

14. 老板本次需要批准的事项

15. 配套资料与来源

面向：公司管理层 / 项目投资决策人
版本：V1.0 立项评审稿｜编制日期：2026-09-20｜文档属性：内部项目规划

# 1. 管理层决策摘要

Test365Alm 拟建设一个独立、自主可维护的企业级应用质量管理平台，对标原 HP / Micro Focus ALM / Quality Center 产品体系。本文以 OpenText AQM 26.1 公开文档及产品功能矩阵作为研究参考，最终交付范围必须在项目启动阶段按实际版本、Edition、扩展、脚本和客户端清单冻结。[R01][R02]

本项目目标不是一个仅包含用例和缺陷的轻量系统，而是覆盖需求、测试设计、执行、缺陷、发布、报表、版本基线、跨项目复用、自动化调度、企业定制、数据迁移与约定兼容能力的完整替代产品。高级扩展、离线执行、BPT、电子签名、AI 辅助及旧生态兼容纳入独立工作包，不以“后续再考虑”消失。

建议采用“长期产品研发、分阶段投入、以验收证据放行”的方式。首轮只批准 6 周预研及范围冻结预算，验证复杂迁移、基线一致性及历史接口/脚本，再决定后续投入。完整目标采用 36 个月规划基线，允许在正式范围冻结后调整为 24～48 个月区间；该周期是团队投入和范围假设下的估算，不是已经承诺的合同交期。

| 决策项 | 建议方案 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 独立 ALM 业务替代产品，明确公布已验证的迁移和兼容矩阵 |
| 首轮审批 | P0：6 周、平均 6 人、含预备费约 54 万元 |
| 首个阶段产品 | 第 6 个月形成核心业务闭环试用版，不宣称完整替代 |
| 企业版目标 | 第 18 个月完成主要企业能力及试点验证 |
| 全量目标 | 第 36 个月完成已冻结范围的逐项验收；未达项不能计完成 |
| 总投入基线 | 618 人月，研发人工 2472 万元；含规划环境/外部费用及 20% 预备费共 3354 万元 |
| GitHub 可见性 | 建议私有仓库；代码公开或开源许可须另行批准 |
| 本次交付性质 | 项目计划、详细实施方案、工作分解及校验工具，不是已完成的软件 |

# 2. 已知条件、规划假设与待决事项

已知条件：项目名为 Test365Alm；目标是完整 ALM 替代方向；需要老板版计划和可以逐步执行的开发方案。尚未获得团队真实编制、内部成本、目标 ALM 实例、原始脚本、生产数据或正式预算。

因此，本计划使用如下假设：采用企业软件研发团队；允许合理复用基础开源组件；优先私有化交付，架构预留多租户；采用 Web 主工作台与独立执行/兼容组件；综合人月成本按人民币 4 万元计算。所有假设均可在 G0 评审前修改，不能视为用户已经同意。

| 决策编号 | 待确认内容 | 默认规划处理 | 最晚决策闸门 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 目标 ALM 版本、补丁及 Edition | 26.1 仅作为文档研究参考 | G0 |
| D02 | 是否要求原客户端及所有 OTA/VBScript 零修改 | 独立高风险研发线，不提前承诺 | G0 |
| D03 | 已安装扩展、BPT 工具链、许可服务 | 全部盘点后逐项纳入基线 | G0 |
| D04 | 私有化、SaaS 或双模式 | 私有化优先；SaaS 运营另行验收 | G0 |
| D05 | 首批试点客户与数据授权 | 三类脱敏样本项目作为建议 | G0 |
| D06 | 合规、签名、数据保留要求 | 由业务适用性评估确定 | G0/G2 |
| D07 | 团队能力与实际人月成本 | 按角色与平均人数建模 | G0 |
| D08 | 商业授权、开源许可和品牌策略 | 不默认开源、不复制专有资产 | G0/G3 |

若 D01～D03 缺失，团队可以完成基础工程和概念验证，但不得以未知范围签署“全部旧生态零修改兼容”的固定价合同。

# 3. 立项理由与收益验证方式

本项目潜在价值是形成自主产品、控制定制交付节奏、减少重复实施工作，并建立测试管理与自动化平台之间的统一质量数据体系。上述是商业假设，不是已经实现的收益，也不能在没有真实合同和客户数据的情况下推导确定收入。

在 P0 访谈试点用户，记录现有流程耗时、迁移成本、授权及维护成本；P1/P2 在相同业务流程上复测，区分产品能力改进与人员熟练度变化。投资回报采用公司提供的数据计算，不使用编造的客户数量、售价或增长率。

建议收益模型：三年净收益＝可验证的外部毛利贡献＋可验证的内部效率收益＋可避免的原系统成本－研发投入－新增运维交付成本。内部节省工时只在确实释放或重新利用产能时计入收益，不能重复计算为收入。

| 收益假设 | 验证数据 | 判断方式 |
| --- | --- | --- |
| 需求到测试更易追踪 | 固定场景操作时长、遗漏关系数量 | 试点前后同口径对比 |
| 报表制作减少人工 | 月度报告准备及核对人时 | 对比实际记录，不使用主观满意度替代 |
| 迁移交付可复用 | 每项目迁移工时、失败重跑比例 | 第二、第三项目复用验证 |
| 客户接受完整替代 | 真实试点验收、明确的采购反馈 | 不以演示人数或下载量代替 |
| 产品可持续维护 | 每版本回归成本、线上故障、兼容问题 | 连续版本观察 |

# 4. 产品范围与交付边界

官方产品区分不同 Edition，扩展和云服务也存在差异。因此，范围应以功能及行为清单管理，而不是只以产品名称管理。[R01]

| 范围层 | 本项目包含的目标 | 交付原则 |
| --- | --- | --- |
| 核心闭环 | 发布、需求、测试计划、测试集、运行、缺陷、追踪、报表 | P1 先交付可用闭环 |
| 企业能力 | 动态字段、流程、基线、版本、资产库、模板、跨项目报表 | P2 补齐关键企业使用场景 |
| 执行与集成 | 执行节点、调度、实验室、资源预订、外部连接器 | 固定工具、版本与许可矩阵 |
| 高级能力 | BPT、流程模型、风险规划、离线、电子签名、AI | P3 独立验收，不能被核心闭环替代 |
| 历史生态 | 迁移、REST、OTA/COM、VBScript、客户端与插件 | 按场景验证，不以有 API 代替兼容 |
| 产品化 | 安全、容量、安装升级、备份恢复、支持工具 | P4 全面收敛并验收 |

外部测试引擎的完整自研，例如重建完整 LoadRunner 或 UFT，不包含在 Test365Alm 的基础研发预算中。本项目负责其资产引用、合法调用、调度、结果和追踪；需要自研测试引擎时必须另立项目。AutoPass 等厂商许可系统不能绕过，商业连接器与外部产品使用权单列。

云厂商数据中心服务、24×7 人工支持及第三方认证，不因为做出相同页面就自动具备；如纳入销售承诺，须有对应运营、合同和认证投入。

# 5. 可行性与最大技术风险

需求、测试、缺陷等原生业务能力具备明确的工程实现路径。真正的不确定性集中在历史资产语义、复杂工作流、原有接口行为和旧客户端生态。

官方开发资料分别列出项目 REST、站点管理 REST、基于 COM 的 OTA、站点管理 COM 及自定义测试类型接口，说明兼容工作不是单一的 REST 增删改查。[R02]

本计划采用以下降险措施：第一天设计稳定身份、不可变修订和运行快照；P0 就做复杂数据及脚本验证；兼容层与新业务内核隔离；迁移工具与业务模块同步研发；未通过的兼容项保留在最终阻断清单。

| 风险 | 早期验证 | 不通过时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 旧客户端无法直接连接 | P0 真实客户端协议及合法接口验证 | 调整兼容声明与预算，保留差异，不虚报完成 |
| 历史数据无法完整提取 | 三类脱敏项目迁移验证 | 补充合法数据来源、只读存档方案并记录缺口 |
| 基线与历史执行变化 | 并发修改及固定版本测试 | 暂停扩展开发，先修复数据模型 |
| 全量范围不断扩大 | 冻结版本、Edition 和扩展清单 | 正式变更评估，不无限吸收需求 |
| 专项人才不足 | Windows/COM、迁移和领域能力评估 | 提前招聘或引入授权外部支持 |

# 6. 技术路线与组织方式

产品采用模块化业务内核，按需求、测试、运行、缺陷、规则、版本、审计等领域分工；执行节点、外部集成、迁移及 Windows 兼容组件独立部署。此选择是本项目的架构建议，不是原产品内部架构描述。

建议技术方向：React/TypeScript Web 工作台；Java/Spring Boot 后端；PostgreSQL 主数据；对象存储保存附件与证据；Go 或适合团队的受支持运行时实现执行节点；Windows 原生桥接采用经过验证的 .NET/COM 方案。具体版本在 P0 锁定并定期维护。[R05][R06][R07][R14]

避免一开始拆成大量微服务。先保证需求、用例、版本、审计与关系更新的一致性，再按执行隔离、吞吐和发布节奏拆分。不得用复杂基础设施掩盖核心业务模型尚未确定的问题。

# 7. 36 个月里程碑与阶段闸门

计划采用 78 个两周迭代、共 156 周作为 36 个月的近似规划视图；月与周是预算和排期的两种表达，并非精确历月换算。实际日历在启动日期批准后生成，节假日、招聘和外部审批重新计入。

| 阶段 | 迭代 / 周数 | 累计月份 | 核心交付 | 闸门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | S01～S03 / W01～W06 | 1.5 | 范围冻结、样本、三类高风险验证、预算基线 | G0 |
| P1 | S04～S13 / W07～W26 | 6 | 核心业务闭环、基础迁移、内部试用 | G1 |
| P2 | S14～S39 / W27～W78 | 18 | 企业定制、基线、执行调度、模板、企业试点 | G2 |
| P3 | S40～S65 / W79～W130 | 30 | 复杂兼容、高级扩展、完整迁移和差异收敛 | G3 |
| P4 | S66～S78 / W131～W156 | 36 | 全量回归、容量灾备、上线验收与维护移交 | G4 |

G0 放行条件：样本合法可用，范围矩阵可审计，关键风险有验证结果，预算和责任人已确认。G1 放行条件：核心端到端业务完成，历史运行不变，基本权限验证通过；仅允许按明确边界试用。

G2 放行条件：企业场景、迁移演练、规则及基线通过验收，生产试点必须额外满足安全和恢复要求。G3 放行条件：高级能力与兼容子清单逐项有证据，所有未解项有处理计划。G4 放行条件：冻结范围所有 MUST 项通过，无关键安全或数据完整性阻断，发行和运维资料齐备。

任何阶段的“通过率”都不能抵消一个关键未完成项目。例如，99% 页面完成但不能迁移客户关键基线，不满足全量替代验收。

# 8. 团队配置与职责

| 阶段 | 平均全职当量 | 推荐人员结构 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 6 | 产品/领域 1、架构 1、后端 2、QA 1、迁移/兼容 1 |
| P1 | 10 | 产品/项目 1.5、架构 1、后端 3、前端 2、QA 1.5、DevOps 1 |
| P2 | 16 | 产品/项目 2、架构 1、后端 5、前端 3、QA 3、SRE 1、迁移 1 |
| P3 | 22 | 产品/项目 2、架构 1、后端 5、前端 3、QA 4、SRE 2、迁移 2、兼容 3 |
| P4 | 18 | 产品/项目 2、架构 1、后端 4、前端 2、QA 4、SRE 2、迁移 1、兼容 2 |

平均人数用于预算模型，并非所有月份都保持相同编制。人员到位时间、技能分布和离职率会影响排期。架构师不能替代 ALM 领域专家，Web 团队不能自动覆盖 Windows/COM 专项工作。

项目负责人对范围、进度和预算负责；架构师对领域边界及数据一致性负责；领域负责人对模块实现负责；独立 QA 对证据真实性和验收负责；SRE 对可部署、可恢复和可运维负责；业务验收人对流程适配及差异接受负责。老板负责阶段投入和重大范围决策，不代替技术或业务验收签字。

# 9. 预算模型与资金释放

费用单位均为人民币万元。人工成本假设为 4 万元/人月，包含工资、企业用工附加和常规管理摊销，不代表实际市场报价。环境和外部费用是规划占位，需采购核价；不包含另行自研完整测试引擎、最终税务口径及正式长期支持合同。

| 阶段 | 人月 | 人工 | 环境/设备 | 外部工具/专项 | 阶段小计 | 20%预备费 | 含预备费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 9 | 36 | 4 | 5 | 45 | 9 | 54 |
| P1 | 45 | 180 | 12 | 10 | 202 | 40.4 | 242.4 |
| P2 | 192 | 768 | 36 | 30 | 834 | 166.8 | 1000.8 |
| P3 | 264 | 1056 | 60 | 100 | 1216 | 243.2 | 1459.2 |
| P4 | 108 | 432 | 36 | 30 | 498 | 99.6 | 597.6 |
| 合计 | 618 | 2472 | 148 | 175 | 2795 | 559 | 3354 |

前 6 个月累计规划额度为 296.4 万元，前 18 个月累计为 1297.2 万元，前 30 个月累计为 2756.4 万元。各阶段费用是增量，累计额度不能再相加。

预备费不是自动支出，启用应写明风险事件、金额、剩余额度与批准人。阶段放行时滚动更新完工预测：已发生成本＋剩余工作最新估算，而不是始终沿用立项时数字。

敏感性示例：同样 618 人月，若人月成本改为 3 万元或 5 万元，人工分别为 1854 万元、3090 万元；环境及外部费用不变、同样加 20% 预备费时，总额分别为 2612.4 万元、4095.6 万元。这是算术情景，不代表人员成本概率分布。

维护另立年度预算。例如稳定期后 8 人按相同人月成本全年投入，单人工即 384 万元/年，另加环境、授权及支持费用；实际编制按客户数量和服务等级确定，不能认为完成开发后没有持续成本。

# 10. 工作管理与进度报告

采用两周迭代，每项工作必须关联范围编号、实现任务、测试编号和验收证据。仓库提供 32 个工作模块、192 个工作包级步骤和 160 条模块验收场景，另附端到端场景；这些是初始分解，不是原厂全部功能的完整统计，也不是 192 个小任务可以直接等同于 618 人月。

迭代前将工作包拆成可在数日完成的开发任务，由实际团队估算。工作包计划覆盖设计、开发、测试及集成；预算还包含治理、修复、回归、交付和专项研究，不以未校准的故事点换算人月。

周报只报告已验收功能、关键阻塞、完工预测、实际成本和下一阶段决策。完成文档、完成代码、测试通过、客户验收四种状态分开，不能用代码行数、提交次数或“开发说完成”替代交付结果。

范围变更需描述商业原因、目标行为、涉及数据、接口、测试、迁移和运维的影响，评估增量人月与关键路径，再由变更委员会批准。客户提出的新功能不能悄悄覆盖已冻结的兼容目标。

# 11. 质量、安全与验收指标

候选非功能目标包括参考业务负载下核心交互 API p95 不高于 800ms、错误率低于 0.5%；企业试点恢复目标候选为 RPO 15 分钟、RTO 4 小时。上述数字均为设计和采购评估目标，尚未实现或实测。

数据验收要求：对象去向可解释、关系完整、关键附件哈希一致、历史版本与签名来源真实；权限验收覆盖页面、API、搜索、报表、导出、附件、执行节点、离线同步和 AI 检索。不存在可以接受的跨租户数据泄漏。

发行前必须具备独立构建、安装升级、备份恢复、失败重试、已知差异和支持移交证据。电子签名功能不等于自动符合某个监管制度，需要结合企业适用规则与实际验证另行确认。

# 12. 风险升级与调整规则

建议设置三类决策。继续：本阶段目标达到，剩余风险在已批准额度内。调整：客户样本揭示重大兼容差异、关键人员未到岗或环境限制影响目标，需要变更范围版本、周期或预算。暂停后续投入：缺乏合法目标环境、关键数据无法取得、重大安全或知识产权问题未解决，先处理阻断再投入大规模开发。

暂停某个兼容工作包不等于放弃全部原生业务研发，但必须将产品阶段性能力与完整目标清楚区分。已知不能验证的能力不得进入宣传、合同和验收“已完成”栏。

# 13. 知识产权、商业授权与数据治理

Test365Alm 应独立设计和实现，使用合法公开资料及获授权测试环境形成行为规范。禁止直接复制专有代码、图标素材、文档或绕过原产品授权。兼容性研究、SDK 再分发、组件标识和商业集成须结合实际许可及适用法律审查；本文不是法律意见。

代码仓库建议私有，预算、样本、生产数据和客户凭据分级管理。样本采用脱敏数据，真实附件不进入 Git 历史；必要证据保存在受限证据库，并在仓库保留引用与哈希。开源许可选择由公司正式批准后添加，当前文件包不替公司授予开源许可证。

# 14. 老板本次需要批准的事项

建议批准 P0 6 周预研：平均 6 人、规划额度上限 54 万元；指定一名项目负责人、一名业务验收人；允许获取合法目标测试环境和脱敏样本；设定第 6 周 G0 评审。

后续阶段额度不在本次自动批准。G0 根据验证结果提交更新范围、团队到位计划和预算；G1～G4 逐次放行。管理层保留调整投资节奏的权利，但调整须同步说明对完整目标和交付日期的影响。

| 签批项目 | 签批栏 |
| --- | --- |
| 立项结论 | 批准 / 有条件批准 / 退回修改 |
| 首阶段预算与团队 | 由决策人填写 |
| 项目负责人、业务验收人 | 由公司任命 |
| 关键前提与保留意见 | 由评审填写 |
| 评审日期与签字 | 由实际签批人填写 |

# 15. 配套资料与来源

技术团队使用《02 详细实施方案》及 docs/modules 中的逐模块手册；项目经理使用 planning 中的范围、工作包、迭代、风险和预算文件；QA 使用 acceptance-cases.csv、端到端场景及验收模板。文件中的所有 PLANNED / NOT_RUN 状态是诚实的研发起点，不表示实际完成。

来源编号统一见《03 资料来源与事实边界》。本计划引用官方文档以界定原产品能力和技术接口；架构、预算、排期、性能目标和流程是本项目建议，并非厂商结论。

# 资料来源与事实边界

研究日期：2026-09-20。链接用于界定原产品与公开技术能力；不证明Test365Alm已实现这些功能。架构、预算、周期和目标均为本项目建议。

[R01] OpenText AQM Editions and Cloud Offerings

Edition、扩展、云服务与原生功能的边界；页面声明反映最新发行状态，不能当成未经核验的 26.1 固定历史快照

[R02] AQM 26.1 Develop / API references

项目 REST、站点管理 REST、OTA/COM、站点管理 COM、自定义测试类型等不同兼容面

[R03] AQM 26.1 Libraries, Baselines and Pinned Tests

基线固定资产和关系版本及库外依赖；固定/清除测试集基线的历史行为

[R04] AQM 26.1 Workflow Script Editor

VBScript、模板和项目事件调用方式；不等同于新平台规则实现

[R05] Spring Boot system requirements

检索时页面标示 4.1.1；Java 21 位于其公布兼容范围。最终项目版本需测试后锁定

[R06] Node.js releases

检索时 Node 24 标示 LTS；不选已结束支持的运行时作为新项目基线

[R07] PostgreSQL versioning policy

支持周期与补丁维护；PostgreSQL 17 作为候选主版本，不承诺未来补丁时间

[R08] PostgreSQL 17 Row Security Policies

RLS、默认拒绝与 owner/superuser/BYPASSRLS 例外；权限体系仍需应用校验

[R09] Keycloak server administration

OIDC/SAML、身份代理、角色、会话与 LDAP 等候选身份能力；实际配置另验

[R10] AQM 26.1 Editions and lifecycle

发布、需求、测试计划、实验室、缺陷及报表的业务主线

[R11] AQM 26.1 BPT test-plan actions

BPT 组件、流程及 Packaged Apps Kit 相关能力需单列核验

[R12] GitHub CLI gh repo create；gh auth login

本地发布脚本的创建私有仓库、认证与推送命令

[R13] OpenAPI Specification 3.1.0

原生接口契约示例格式；示例不是旧 ALM API 的兼容实现

[R14] .NET releases and support

Windows 桥接候选 .NET 10 LTS；COM 细节和目标系统需专项验证

[R15] Vite Getting Started；[R16] Docker Compose Quickstart。仅用于脚手架与开发环境命令形式。

完整来源、目标未确认项和GitHub操作状态见文件包 docs/03-sources-and-assumptions.md。32模块、192工作包及验收条数是原创工程分解，不是原厂官方功能数量。